## Sheet1
附表：
2025年财政衔接资金道路建设项目变更情况批复汇总表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设性质 | 实施地点 | 原批复建设任务 | 原批复资金规模 （万元） |  |  |  | 变更后建设任务 | 变更后资金规模 （万元） |  |  |  | 资金来源 | 资金文号 | 责任单位 | 完成时限 | 变更后预期绩效目标 | 利益联结机制 | 收益对象 |  | 备注
[8 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | [6 empty] | 户数 | 人数
[8 empty] | 2970 | 1333 | 762 | 875 |  | 2150 | 957 | 645 | 548
1 | 方岗镇 | 方北村 | 2025年禹州市方岗镇方北村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 方北村 | 新建水泥混凝土道路共1250米长，其中：484米长、4米宽、15公分厚；766长米、宽5米、18公分厚。 | 70 | 50 |  | 20 | 新建水泥混凝土道路1241米长、18公分厚。其中：879米长、4.5米宽；212米长、4.0米宽；150米长、3米宽。 | 70 | 50 |  | 20 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成方北村1241米长道路建设任务，解决483户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.241公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤56.4万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1950人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善483户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 483 | 1950
2 | 方岗镇 | 和沟村 | 2025年禹州市方岗镇和沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 和沟村 | 新建水泥混凝土道路共1665米，其中：637米长、4米宽，118米长、3.9米宽，40米长、3.5米宽，15公分厚；870米长、5米宽、18公分厚。 | 88 | 60 |  | 28 | 新建水泥混凝土道路1643米、18公分厚。其中：1473米长、4米宽；170米长、3.5米宽。 | 75 | 50 |  | 25 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成和沟村1643米长道路建设任务，解决520户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.643公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤46万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2220人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善520户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 520 | 2220
3 | 方岗镇 | 吕沟村 | 2025年禹州市方岗镇吕沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 吕沟村 | 新建水泥混凝土道路930米长、4米宽、15公分厚。 | 40 | 30 |  | 10 | 新建水泥混凝土路面长882米、厚15公分。其中：290米长、4米宽，592米长、3.5米宽。 | 40 | 30 |  | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成吕沟村882米长道路建设任务，解决284户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.882公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤45.3万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1139人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善284户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 284 | 1139
4 | 方岗镇 | 西炉村 | 2025年禹州市方岗镇西炉村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西炉村 | 新建水泥混泥土道路1330米长，其中：1280米长、4.5米宽，30米长、3.1米宽，20米长、3.4米宽，18公分厚。 | 76 | 50 |  | 26 | 新建水泥混凝土道路1330米长、18公分厚。其中：1090米长、3米宽，30米长、3.1米宽，20米长、3.4米宽；190米长、4米宽。 | 48 | 30 |  | 18 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成西炉村1330米长道路建设任务，解决539户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.33公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤36万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2226人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度96%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善539户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 539 | 2226
5 | 方岗镇 | 石坑村 | 2025年禹州市方岗镇石坑村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 石坑村 | 新建水泥混泥土道路共2860米长，其中：1900米长、6米宽、18公分厚；960米长、4米宽、15公分厚。 | 190 | 160 |  | 30 | 新建水泥混凝土路面长960米、厚15公分。其中：440米长、4米宽，65米长，3.5米宽，455米长，3米宽。 | 40 | 30 |  | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成石坑村960米长道路建设任务，解决287户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.96公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤42万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1178人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善287户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 287 | 1178
6 | 方岗镇 | 帖沟村 | 2025年禹州市方岗镇帖沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 帖沟村 | 新建水泥混泥土道路1156米长、4米宽、15公分厚。 | 50 | 40 |  | 10 | 新建水泥混凝土道路1032米长、15公分厚。其中：712米长、4米宽；320米长、3.5米宽。 | 43 | 30 |  | 13 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成帖沟村1032米长道路建设任务，解决325户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.032公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤42万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1214人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善325户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 325 | 1214
7 | 方岗镇 | 方南村 | 2025年禹州市方岗镇方南村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 方南村 | 新建水泥混凝土道路319米长、4米宽、15公分厚。 | 14 |  |  | 14 | 新建水泥混凝土道路319米长、4米宽、15公分厚。 | 14 |  |  | 14 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成方南村319米长道路建设任务，解决487户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.319公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤44万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2007人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善487户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 487 | 2007 | 未变更
8 | 方岗镇 | 西李庄村 | 2025年禹州市方岗镇西李庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西李庄村 | 新建水泥混凝土道路580米长、4米宽、15公分厚。 | 25 |  |  | 25 | 新建水泥混凝土道路580米长、4米宽、15公分厚。 | 25 |  |  | 25 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成西李庄村580米长道路建设任务，解决180户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.58公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤44万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥800人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善180户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 180 | 800 | 未变更
9 | 方岗镇 | 方东村 | 2025年禹州市方岗镇方东村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 方东村 | 新建水泥混凝土道路300米长，其中：250米长、4米宽，22米长、3.7米宽，28米长、3.3米宽，15公分厚。 | 13 |  |  | 13 | 新建水泥混凝土道路共150米长、15公分厚。其中：100米长、4米宽；28米长、3.3米宽；22米长、3.7米宽。 | 7 |  |  | 7 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成方东村150米长道路建设任务，解决456户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.1公里；新增道路宽度≥3.3米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤46.7万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1786人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度97%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善456户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 456 | 1786
10 | 方岗镇 | 东炉村 | 2025年禹州市方岗镇东炉村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东炉村 | 新建水泥混凝土道路共1320米长，其中：700米长、6米宽、18公分厚；211米长、5米宽、18公分厚；371米长、4米宽、15公分厚；38米长、3.3米宽、15公分厚。 | 82 | 60 |  | 22 | 新建水泥混凝土道路共364米长、15公分厚。其中：49米长、5米宽；277米长、4米宽；38米长、3.3米宽。 | 18 | 10 |  | 8 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成东炉村364米长道路建设任务，解决588户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.364公里；新增道路宽度≥3.3米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤50万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2320人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善588户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 588 | 2320
11 | 方岗镇 | 刘屯村 | 2025年禹州市方岗镇刘屯村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 刘屯村 | 新建水泥混凝土道路1250米长、4米宽、15公分厚。 | 53 | 30 |  | 23 | 新建水泥混凝土道路825米长、15公分厚。其中：427米长、4米宽；106米长、3.5米宽；125米长、5米宽；167米长、3米宽。 | 32 | 25 |  | 7 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成刘屯村825米长道路建设任务，解决650户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.825公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤39万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2460人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善650户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 650 | 2460
12 | 方岗镇 | 刘岗村 | 2025年禹州市方岗镇刘岗村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 刘岗村 | 新建水泥混凝土道路320米长、4米宽、15公分厚。 | 14 |  |  | 14 | 新建水泥混凝土道路142米长、4米宽、18公分厚。 | 10 |  |  | 10 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成刘岗村142米长道路建设任务，解决262户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.142公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤70万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1115人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善262户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 262 | 1115
13 | 方岗镇 | 西薛庄村 | 2025年禹州市方岗镇西薛庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西薛庄村 | 新建水泥混凝土道路680米长，15公分厚，其中：308米长、4米宽；143米长、5米宽；138米长、3.7米宽；91米长、3.5米宽。 | 31 |  |  | 31 | 新建水泥混凝土道路604米长、15公分厚。其中：232米长、4米宽；143米长、5米宽；138米长、3.7米宽；91米长、3.5米宽；。 | 30 |  |  | 30 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成西薛庄村604米长道路建设任务，解决274户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.604公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤50万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1043人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善274户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 274 | 1043
14 | 方岗镇 | 黄庄村 | 2025年禹州市方岗镇黄庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 黄庄村 | 新建水泥混凝土道路170米长、3.5米宽、15公分厚。 | 8 |  |  | 8 | 新建水泥混凝土道路156米长、3.5米宽、15公分厚。 | 8 |  |  | 8 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成黄庄村156米长道路建设任务，解决370户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.156公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤52万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1300人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善370户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 370 | 1300
15 | 方岗镇 | 朱庄村 | 2025年禹州市方岗镇朱庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朱庄村 | 新建水泥混凝土道路1140米长，其中：404米长、5米宽、18公分厚；736米长、4米宽、15公分厚。 | 50 | 30 |  | 20 | 新建水泥混凝土道路460米长、15公分厚。其中：77米长、5米宽；383米长、4米宽。 | 20 | 15 |  | 5 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成朱庄村460米长道路建设任务，解决417户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.46公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤44万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1538人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善417户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 417 | 1538
16 | 方岗镇 | 昌王村 | 2025年禹州市方岗镇昌王村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 昌王村 | 新建水泥混凝土道路1200米长、15公分厚，其中：600米长、4.5米宽；600米长、4米宽。 | 55 | 30 |  | 25 | 新建水泥混凝土道路1037米长、15公分厚。其中：90米长、3.5米宽；517米长、4米宽；430米长、4.5米宽。 | 50 | 35 |  | 15 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成昌王村1037米长道路建设任务，解决720户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.037公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤48万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥3032人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善720户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 720 | 3032
17 | 方岗镇 | 杨南村 | 2025年禹州市方岗镇杨南村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杨南村 | 新建水泥混凝土道路长410米、4米宽、15公分厚。 | 18 |  |  | 18 | 新建水泥混凝土道路长410米、4米宽、15公分厚。 | 18 |  |  | 18 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成杨南村410米长道路建设任务，解决610户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.41公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤44万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2256人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善610户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 610 | 2256 | 未变更
18 | 方岗镇 | 朱沟村 | 2025年禹州市方岗镇朱沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 朱沟村 | 新建水泥混凝土道路长2590米、宽4米、15公分厚。 | 110 | 80 |  | 30 | 新建水泥混凝土道路长2576米、宽4米、15公分厚。 | 110 | 100 |  | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成朱沟村2576米长道路建设任务，解决549户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程2.576公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤43万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2161人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度96%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善549户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 549 | 2161
19 | 方岗镇 | 杨北村 | 2025年禹州市方岗镇杨北村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杨北村 | 新建水泥混凝土道路4640米长，其中：3695米长、3.5米宽、15公分厚；99米长、4米宽、15公分厚；236米长、4.5米宽、18公分厚；610米长、6米宽、18公分厚。 | 210 | 160 |  | 50 | 新建水泥混凝土道路4640米长。其中：3695米长、3.5米宽、15公分厚；99米长、4米宽、15公分厚；236米长、4.5米宽、18公分厚；610米长、6米宽、18公分厚。 | 210 | 190 |  | 20 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成杨北村4640米长道路建设任务，解决668户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程4.64公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤46万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2594人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善668户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 668 | 2594 | 工程量未变更
20 | 方岗镇 | 杨庄村 | 2025年禹州市方岗镇杨庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杨庄村 | 新建水泥混凝土道路400米长、4.5米宽、18公分厚。 | 25 |  |  | 25 | 新建水泥混凝土道路386米长、18公分厚。其中：224米长、4米宽；162米长、3米宽。 | 20 |  |  | 20 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成杨庄村386米长道路建设任务，解决270户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.386公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤52万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1046人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 270 | 1046
21 | 方岗镇 | 石灰赵村 | 2025年禹州市方岗镇石灰赵村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 石灰赵村 | 新建水泥混凝土道路700米长、5米宽、18公分厚。 | 50 | 30 |  | 20 | 新建水泥混凝土道路700米长、18公分厚。其中：355米长、4米宽；345米长、5米宽。 | 42 | 32 |  | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成石灰赵村700米长道路建设任务，解决333户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.7公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤60万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1370人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 333 | 1370
22 | 神垕镇 | 郗庄村 | 2025年禹州市神垕镇郗庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郗庄村 | 新建水泥混凝土道路1200米长、15公分厚，其中：517米长、3米宽，683米长、3.5米宽；新建柏油道路2170米长、5公分厚，其中：1224米长、3米宽，946米长、4米宽。 | 100 | 80 |  | 20 | 新建混凝土路面734米长、18公分厚。其中：280米长、4米宽；187米长、3.5米宽；267米长、3米宽。 新建柏油道路2247米长、5公分厚。其中：1023米长、4米宽；1224米、3米宽。 | 100 | 85 |  | 15 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成郗庄村2981米长道路建设任务，解决300户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：1.新增水泥混凝土道路里程0.734公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.18米。2.新增柏油道路里程2.247公里；新增柏油道路宽度≥3米；新增柏油道路厚度≥5厘米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准：水泥道路≤48万元/公里；柏油道路≤26万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥900人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善300户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 300 | 900
23 | 神垕镇 | 苗家湾村 | 2025年禹州市神垕镇苗家湾村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 苗家湾村 | 新建水泥混凝土道路290米长、18公分厚，其中：149米长、5米宽，141米长、4.5米宽。 | 18 |  |  | 18 | 新建水泥混凝土道路290米长、18公分厚。其中：149米长、5米宽；24米长、4.5米宽；117米长、3.5米宽度。 | 18 |  |  | 18 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成苗家湾村290米长道路建设任务，解决390户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.29公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤62万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1514人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善390户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 390 | 1514
24 | 神垕镇 | 杨岭社区 | 2025年禹州市神垕镇杨岭社区道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杨岭社区 | 新建水泥混凝土道路746米长、20公分厚，其中：271米长、4米宽，330米长、4.5米宽，27米长、3.8米宽，118米长、3米宽， | 42 | 25 |  | 17 | 新建水泥混凝土道路746米长、20公分厚。其中：330米长、4.5米宽；271米长、4米宽；27米长、3.8米宽；118米长、3米宽。 | 42 | 30 |  | 12 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成杨岭社区746米长道路建设任务，解决266户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.746公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.2米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤56.3万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1177人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善266户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 266 | 1177 | 工程量未变更
25 | 神垕镇 | 温堂社区 | 2025年禹州市神垕镇温堂社区道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 温堂社区 | 新建水泥混凝土道路1937米长、18公分厚，其中：398米长、3.5米宽，834米长、4米宽，705米长、5米宽。新建柏油道路1126米长、5公分厚，其中：963米长、4米宽，163米长、3米宽。 | 137 | 100 |  | 37 | 新建混凝土路面438米长、18公分厚。其中：170米长、4米宽；138米长、3.5米宽；130米长、3米宽。 新建柏油道路1131米长、5公分厚、4米宽。 | 60 |  | 50 | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成温堂社区1569米长道路建设任务，解决144户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：1、新增水泥混凝土道路里程0.438公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.18米。2、新增柏油道路里程1.131公里；新增柏油道路宽度≥4米；新增柏油道路厚度≥5厘米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准：水泥道路≤59万元/公里；柏油道路≤30万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥576人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善144户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 144 | 576
26 | 神垕镇 | 槐树湾村 | 2025年禹州市神垕镇槐树湾村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 槐树湾村 | 新建水泥混凝土道路950米长、4米宽、18公分厚。 | 48 | 30 |  | 18 | 新建水泥混凝土道路745米长、4米宽、18公分厚。 | 42 | 30 |  | 12 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成槐树湾村745米长道路建设任务，解决240户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.745公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤56.3万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥997人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造好施工环境，改善240户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 240 | 997
27 | 神垕镇 | 梁桥村 | 2025年禹州市神垕镇梁桥村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 梁桥村 | 新建水泥混凝土道路100米长、4米宽、20公分厚，护坡120米长、3米高。 | 60 | 40 |  | 20 | 新建水泥混凝土道路100米长、4米宽、20公分厚，护坡120米长、3米高。 | 56 | 45 |  | 11 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成梁桥村100米长道路建设任务，解决150户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.1公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.2米；新建护坡长120米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤56万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥680人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造好施工环境，改善150户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 150 | 680
28 | 神垕镇 | 罗王村 | 2025年禹州市神垕镇罗王村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 罗王村 | 新建水泥混凝土道路3500米长、18公分厚，其中：3386米长、4米宽，30米长、3.5米宽，84米长、3米宽。 | 180 | 158 |  | 22 | 新建水泥混凝土道路3127米长、18公分厚。其中：3013米长、4米宽；30米长、3.5米宽；84米长、3米宽。 | 150 | 140 |  | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成罗王村3127米长道路建设任务，解决528户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程3.127公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤48万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2268人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善528户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 528 | 2268
29 | 神垕镇 | 边沟村 | 2025年禹州市神垕镇边沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 边沟村 | 新建水泥混凝土道路830米长、3.5米宽、18公分厚。 | 37 |  | 15 | 22 | 新建混凝土道路830米、18公分厚、3.5宽。 | 37 |  | 25 | 12 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成边沟村830米长道路建设任务，解决360户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.83公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤45万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1627人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造好施工环境，改善360户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 360 | 1627 | 工程量未变更
30 | 火龙镇 | 西丁庄 | 2025年禹州市火龙镇西丁庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西丁庄村 | 新建水泥混凝土道路595米长、18公分厚。其中：400米长、3米宽，195米长、4米宽。 | 25 |  |  | 25 | 新建水泥混凝土道路551米长、18公分厚。其中：156米长、3米宽；200米长、2米宽；195米长、4米宽。 | 22 |  |  | 22 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成西丁庄村551米长道路建设任务，解决323户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.551公里；新增道路宽度≥2米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目验收合格率100%；③时效指标：项目完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤40万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1420人；②可持续影响指标：项目使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善323户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 323 | 1420
31 | 火龙镇 | 老官陈村 | 2025年禹州市火龙镇老官陈村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 老官陈村 | 新建水泥混凝土道路1400米长、18公分厚。其中：1180米长、5米宽，220米长、6米宽。 | 91 |  | 80 | 11 | 新建水泥混凝土道路1371米长、18公分厚。其中：105米长、5米宽；218米长、6米宽；123米长、4.5米宽；542米长、4米宽；383米长、3.5米宽。 | 80 |  | 70 | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成老官陈村1371米长道路建设任务，解决499户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.371公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目验收合格率100%；③时效指标：项目完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤58万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2237人；②可持续影响指标：项目使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善499户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 499 | 2237
32 | 火龙镇 | 任庄村 | 2025年禹州市火龙镇任庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 任庄村 | 新建水泥混凝土道路210米长、4米宽、15公分厚。 | 9 |  |  | 9 | 新建水泥混凝土道路210米长、4米宽、15公分厚。 | 9 |  |  | 9 | 衔接资金 | 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成任庄村210米长道路建设任务，解决800户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.21公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目验收合格率100%；③时效指标：项目完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤43万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1824人；②可持续影响指标：项目使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善800户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 800 | 3326 | 未变更
33 | 火龙镇 | 太和府楼村 | 2025年禹州市火龙镇太和府楼村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 太和府楼村 | 新建水泥混凝土道路1061米长、15公分厚。其中：559米长、4米宽，502米长、3米宽。 | 40 |  | 30 | 10 | 新建水泥混凝土道路1061米长、15公分厚。其中：559米长、4米宽；502米长、3米宽。 | 40 |  | 30 | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成太和府楼村1061米长道路建设任务，解决966户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.061公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目验收合格率100%；③时效指标：项目完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤38万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥4256人；②可持续影响指标：项目使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善966户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 966 | 4256 | 未变更
34 | 磨街乡 | 尚沟村 | 2025年禹州市磨街乡尚沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 尚沟村 | 新建水泥混凝土道路1680米长、4.5米宽、18公分厚。 | 96 |  | 80 | 16 | 新建水泥混凝土道路867米长、18公分厚。其中：624米长、4.5米宽；243米长、4米宽。 | 55 |  | 40 | 15 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成尚沟村867米长道路建设任务，解决662户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.867公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤63.4万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥2349人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善662户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 662 | 2349
35 | 磨街乡 | 玉泉村 | 2025年禹州市磨街乡玉泉村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 玉泉村 | 新建水泥混凝土道路1000米长、18公分厚，其中：900米长、4米宽，100米长，5米宽。 | 51 |  | 40 | 11 | 新建水泥混凝土道路863米长、18公分厚。其中：105米长、5米宽；758米长、3米宽。 | 40 |  | 30 | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成玉泉村863米长道路建设任务，解决247户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.863公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤46万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥976人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善247户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 247 | 976
36 | 古城镇 | 钟楼村 | 2025年禹州市古城镇钟楼村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 钟楼村 | 新建水泥混凝土道路1080米长、15公分厚，其中：620米长、3米宽，460米长、4米宽。 | 40 |  | 30 | 10 | 新建水泥混凝土道路全长1080米。其中：597米长、3米宽，299长、4米宽，18公分厚。168米长、4米宽，16米长、3.5米宽，15公分厚。 | 40 |  | 30 | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成钟楼村1080米长道路建设任务，解决210户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.08公里；新增道路宽度≥3米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤37万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥960人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善210户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 210 | 960
37 | 古城镇 | 崔庄村 | 2025年禹州市古城镇崔庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 崔庄村 | 新建水泥混凝土道路980米长、4米宽、15公分厚 | 42 |  | 30 | 12 | 新建水泥混凝土道路980长、4米宽、15公分厚。 | 42 |  | 30 | 12 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成崔庄村980米长道路建设任务，解决330户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.98公里；新增道路宽度≥4米；新增道路厚度≥0.15米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤43万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1509人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善330户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 330 | 1509 | 未变更
38 | 郭连镇 | 寇寨村 | 2025年禹州市郭连镇寇寨村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 寇寨村 | 新建水泥混凝土道路5097米长、18公分厚，其中：870米长、4米宽；897米长、3.5米宽；2979米长、3米宽；28米长、2.8米宽；246米长、2.5米宽；77米长、2米宽。 | 205 |  | 190 | 15 | 新建水泥混凝土道路4871米长、18公分厚。其中：50米长、4米宽；2648米长、3米宽；277米长、2.5米宽；1819米长、3.5米宽；77米长、2.0米宽。 | 195 |  | 180 | 15 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成寇寨村4871米长道路建设任务，解决760户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程4.871公里；新增道路宽度≥2米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤40.03万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥3128人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善730户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 760 | 3128
39 | 苌庄镇 | 五坪村 | 2025年禹州市苌庄镇五坪村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 五坪村 | 新建水泥混凝土道路1470米长，其中：320米长、3.5米宽、18公分厚；750米长、4米宽、20公分厚；400米长、2.5米宽、20公分厚。 | 70 |  | 50 | 20 | 新建水泥混凝土道路1404米长、20公分厚。其中：1096米长、2.5米宽，262米长、3.5米宽，46米长、4米宽。 | 55 |  | 45 | 10 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成五坪村1404米长道路建设任务，解决273户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.404公里；新增道路宽度≥2.5米；新增道路厚度≥0.20米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤39.17万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1039人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善273户群众出行条件，提高群众生产效率。 | 273 | 1039
40 | 浅井镇 | 马沟村 | 2025年禹州市浅井镇马沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马沟村 | 新建水泥混凝土道路2220米长、18公分厚，其中：690米长、4米宽，1530米长、5米宽。 | 135 |  | 120 | 15 | 新建水泥混凝土道路1965米长、18公分厚。其中：286米长、4米宽；734米长、5米宽；945米长、3.5宽。 | 115 |  | 100 | 15 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成马沟村1965米长道路建设任务，解决350户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程1.965公里；新增道路宽度≥3.5米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤58.5万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥1420人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 350 | 1420
41 | 顺店镇 | 米庄村 | 2025年禹州市顺店镇米庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 米庄村 | 新建水泥混凝土道路600米长、18公分厚，其中：64米长、3.5米宽，536米长、4米宽。 | 34 |  | 17 | 17 | 新建水泥混凝土道路470米长、18公分厚。其中：365米长、4.0米宽；105米长、2.5米宽。 | 22 |  | 15 | 7 | 衔接资金 | 豫财农综〔2024〕22号 许财农〔2024〕44号 | 交通运输局 | 2025-10-01 | 完成米庄村470米长道路建设任务，解决200户群众出行问题。1.产出指标：①数量指标：新增道路里程0.47公里；新增道路宽度≥2.5米；新增道路厚度≥0.18米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%；④成本指标：道路补助标准≤47万元/公里。2.效益指标：①社会效益指标：受益人口数≥850人；②可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年。3.满意度指标：受益人口满意度95%以上。 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 200 | 850
42 | 方岗镇 | 韩岗村 | 2025年禹州市方岗镇韩岗村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 韩岗村 | 新建水泥混凝土道路共580米长、6米宽、18公分厚。 | 46 | 30 |  | 16 | [13 empty] | 项目取消，不予实施
43 | 神垕镇 | 于沟村 | 2025年禹州市神垕镇于沟村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 于沟村 | 新建水泥混凝土道路700米长、4米宽、18公分厚。 | 35 | 20 |  | 15 | [13 empty] | 项目取消，不予实施
44 | 神垕镇 | 白峪村 | 2025年禹州市神垕镇白峪村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白峪村 | 新建水泥混凝土道路1100米长、4米宽、20公分厚。 | 62 | 40 |  | 22 | [13 empty] | 项目取消，不予实施
45 | 磨街乡 | 青山岭村 | 2025年禹州市磨街乡青山岭村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 青山岭村 | 新建水泥混凝土道路1500米长、4.5米宽、18公分厚。 | 95 |  | 80 | 15 | [13 empty] | 项目取消，不予实施
备注：结余资金820万元（其中：中央资金376万元、省级资金117万元、市级资金327万元）与上级下达第二批衔接资金统筹安排使用。