## Sheet1
附件：
禹州市2022年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式 | 收益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 | 备注
[11 empty] | 户数 | 人数
禹州市2022年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表 项目名称: 182个 | 31623.8
1 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇缸瓷窑村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 缸瓷窑村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路4800米，其中3500米长、6米宽、20公分厚；1300米长、5米宽、18公分厚。 | 420 | 衔接资金 | 599 | 2346 | 保质保量完成4800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
2 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇韩楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩楼村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。 | 140 | 衔接资金 | 780 | 3268 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
3 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇岗孙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 岗孙村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1890米长，其中：440米长、4米宽、18公分厚；1450米长、3.5米宽、15公分厚。 | 84 | 衔接资金 | 521 | 2276 | 保质保量完成1890米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
4 | 鸿畅镇 | 2022年禹州市鸿畅镇杜南村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 杜南村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1030米长、18公分厚，其中：360米长、5米宽；670米长、4米宽。 | 62 | 衔接资金 | 364 | 1331 | 保质保量完成1030米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
5 | 鸿畅镇 | 2022年禹州市鸿畅镇李金寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 李金寨村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路600米长、6米宽、18公分厚。 | 50 | 衔接资金 | 495 | 1887 | 保质保量完成600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
6 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇河东张庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 河东张庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水尼混凝土道路2020米长，5米宽，18公分厚。 | 142 | 衔接资金 | 160 | 582 | 保质保量完成2020米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 脱贫村
7 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇白北村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 白北村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水尼混凝土道路1700米长，6米宽，厚18公分。 | 143 | 衔接资金 | 1100 | 4900 | 保质保量完成1700米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
8 | 火龙镇 | 2022年禹州市火龙镇关帝庙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 关帝庙村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2111米长，其中：187米长、4米宽、18公分厚；1924米长、3.5米宽、15公分厚。 | 90 | 衔接资金 | 663 | 2720 | 保质保量完成2111米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
9 | 火龙镇 | 2022年禹州市火龙镇张楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张楼村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路466米长、4米宽、15公分厚。 | 22 | 衔接资金 | 455 | 1486 | 保质保量完成466米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 脱贫村
10 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇老王沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 老王沟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路300米长、6米宽、18公分厚 | 25 | 衔接资金 | 92 | 345 | 保质保量完成300米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
11 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇王村村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王村村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2000米长、3米宽、12公分厚。 | 56 | 衔接资金 | 299 | 1176 | 保质保量完成2000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
12 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇西学村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西学村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路3800米长、4米宽、15公分厚。 | 178 | 衔接资金 | 242 | 1075 | 保质保量完成3800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
13 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街乡大涧村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大涧村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建沥青道路2192米长，7公分厚油面，平均宽度12米。 | 390 | 衔接资金 | 489 | 2075 | 保质保量完成2192米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
14 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇张村庙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张村庙村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路4458米长、4米宽、15公分厚。 | 209 | 衔接资金 | 648 | 2933 | 保质保量完成4458米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
15 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇书堂村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 书堂村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1500米长、18公分厚，其中：800米长、5米宽；700米长、3.5米宽。 | 95 | 衔接资金 | 263 | 963 | 保质保量完成1500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 脱贫村
16 | 神垕镇 | 2022年禹州市神垕镇驻驾山村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 驻驾山村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路850米长、3米宽、15公分厚。 | 30 | 衔接资金 | 400 | 1900 | 保质保量完成850米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
17 | 神垕镇 | 2022年禹州市神垕镇槐树湾村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 槐树湾村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2270米、18公分厚。其中：220米长，6米宽；1550米长，3米宽；500米长，4.5米宽。 | 115 | 衔接资金 | 245 | 1003 | 保质保量完成2270米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
18 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇下白村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 下白村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1400米长、5米宽、18公分厚。 | 98 | 衔接资金 | 175 | 733 | 保质保量完成1400米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
19 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇绳李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 绳李村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路950米长，其中：600米长、5米宽、18公分厚；350米长、4米宽、15公分厚。 | 58 | 衔接资金 | 106 | 378 | 保质保量完成950米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
20 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇薛河村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 薛河村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2410米长，其中：2000米长、3米宽、15公分厚；390米长、5米宽、18公分厚；20米长、6米宽、18公分厚。 | 100 | 衔接资金 | 483 | 1728 | 保质保量完成2410米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
21 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇樊岗村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 樊岗村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4.5米宽、18公分厚。 | 160 | 衔接资金 | 350 | 1290 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
22 | 无梁镇 | 2022年禹州市无梁镇月湾村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 月湾村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2600米长、3.5米宽、18公分厚。 | 128 | 衔接资金 | 193 | 772 | 保质保量完成2600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
23 | 无梁镇 | 2022年禹州市无梁镇三王村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 三王村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2000米长、3.5米宽、18公分厚。 | 100 | 衔接资金 | 296 | 1112 | 保质保量完成2000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
24 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇小刘社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 小刘社区 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1616米长、4米宽、18公分厚。 | 90 | 衔接资金 | 548 | 2974 | 保质保量完成1616米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
25 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇张王社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张王社区 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2152米长，其中：618米长、3米宽、15公分厚；1236米长、4.5米宽、18公分厚；298米长、6米宽、18公分厚。 | 125 | 衔接资金 | 279 | 1424 | 保质保量完成2152米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
26 | 褚河镇 | 2022年褚河镇阁街社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 阁街社区 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土998米长、4米宽、18公米厚。 | 56 | 衔接资金 | 905 | 3800 | 保质保量完成998米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
27 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇余王村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 余王村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2950米长，其中：515米长、4.5米宽、18公分厚；1774米长、4米宽、18公分厚；661米长、3.5米宽、15公分厚。 | 165 | 衔接资金 | 780 | 3224 | 保质保量完成2950米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
28 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇岗娄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 岗娄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新修水泥混凝土道路2980米长、15公分厚，其中：2370米长、4米宽；610米长、5米宽。 | 150 | 衔接资金 | 582 | 2225 | 保质保量完成2980米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
29 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇孔娄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 孔娄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1710米长，其中：510米长、5米宽、18公分厚；370米长、3.5米宽、15公分厚；830米长、4米宽、18公分厚。 | 98 | 衔接资金 | 373 | 1539 | 保质保量完成1710米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
30 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇娄庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 娄庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路990米长、18公分厚。其中：470米长、4米宽；520米长、3.5米宽。 | 52 | 衔接资金 | 371 | 1520 | 保质保量完成990米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
31 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇方东村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 方东村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路3013长、18公分厚，其中：663米长、3米宽，1410米长、3.5米宽，940米长、4米宽。 | 150 | 衔接资金 | 456 | 1786 | 保质保量完成3013米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
32 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇昌王村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 昌王村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路980米长、5米宽、18公分厚。 | 68 | 衔接资金 | 720 | 3026 | 保质保量完成980米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
33 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇朱沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 朱沟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路560米长、6米宽、18公分厚。 | 47 | 衔接资金 | 549 | 2161 | 保质保量完成560米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
34 | 方山镇 | 2022年禹州市方山镇逯坡道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 逯坡村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2000米长，4米宽、18公分厚。 | 112 | 衔接资金 | 603 | 2893 | 保质保量完成2000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
35 | 方山镇 | 2022年禹州市方山镇圪塔寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 圪塔寨村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1800米长、4米宽、15公分厚。 | 84 | 衔接资金 | 432 | 1397 | 保质保量完成1800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
36 | 古城镇 | 2022年禹州市古城镇小集村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 小集村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1905米长、18公分厚。其中：974米长、3米宽；931米长、4.5米宽。 | 100 | 衔接资金 | 610 | 2510 | 保质保量完成1905米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
37 | 古城镇 | 2022年禹州市古城镇钟楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 钟楼村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2010米长、3.5米宽、18公分厚。 | 99 | 衔接资金 | 645 | 2609 | 保质保量完成2010米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
38 | 古城镇 | 2022年禹州市古城镇丁庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 丁庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1635米长、4米宽、18公分厚。 | 92 | 衔接资金 | 855 | 2850 | 保质保量完成1635米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
39 | 古城镇 | 2022年禹州市古城镇大北村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大北村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建柏油道路550米长、4米宽。 | 16 | 衔接资金 | 264 | 1109 | 保质保量完成550米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
40 | 梁北镇 | 2022年禹州市梁北镇大席店村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大席店村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1280米长、4.5米宽、18公分厚。 | 81 | 衔接资金 | 681 | 2423 | 保质保量完成1280米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
41 | 梁北镇 | 2022年禹州市梁北镇大白庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大白庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路800米长、3米宽、18公分厚。 | 33 | 衔接资金 | 602 | 2424 | 保质保量完成800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
42 | 梁北镇 | 2022年禹州市梁北镇黑龙庙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 黑龙庙村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2000米长、4米宽、18公分厚。 | 112 | 衔接资金 | 412 | 1702 | 保质保量完成2000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
43 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇高门楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 高门楼村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路450米长、4.5米宽、18公分厚。 | 28 | 衔接资金 | 544 | 2405 | 保质保量完成450米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
44 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇高槐刘村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 高槐刘村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1000米长、4.5米宽、18公分厚。 | 63 | 衔接资金 | 322 | 1350 | 保质保量完成1000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
45 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇西袁庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西袁庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1700米长、4.5米宽、18公分厚。 | 107 | 衔接资金 | 321 | 1406 | 保质保量完成1700米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
46 | 小吕镇 | 2022年禹州市小吕镇黄榆店村村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 黄榆店村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2910米长、4米宽、20公分厚。 | 180 | 衔接资金 | 683 | 3013 | 保质保量完成2910米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
47 | 小吕镇 | 2022年禹州市小吕镇五虎赵村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 五虎赵村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1430米长、4米宽、20公分厚。 | 90 | 衔接资金 | 229 | 1158 | 保质保量完成1430米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
48 | 张得镇 | 2022年禹州市张得镇万寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 万寨村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2632米长，其中：1600米长、6米宽、18公分厚；1032米长、4米宽、15公分厚。 | 183 | 衔接资金 | 410 | 1695 | 保质保量完成2632米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
49 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇马坟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 马坟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。 | 140 | 衔接资金 | 585 | 2735 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
50 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇边楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 边楼村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1700米长、4米宽、18公分厚。 | 96 | 衔接资金 | 422 | 1425 | 保质保量完成1700米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
51 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇莱沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 莱沟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2000米长、4米宽、18公分厚。 | 112 | 衔接资金 | 110 | 380 | 保质保量完成2000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
52 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇五坪村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 五坪村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路6700米长、18公分厚。其中：5500米长、4.5米宽；1200米长、3.5米宽。 | 406 | 衔接资金 | 273 | 1039 | 保质保量完成6700米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
53 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇玩花台村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 玩花台村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1300米长、18公分厚。其中：360米长、5米宽；40米长、4米宽；900米长、6米宽。 | 103 | 衔接资金 | 296 | 2000 | 保质保量完成1300米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
54 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇蒋庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 蒋庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1500米长、5米宽、18公分厚。 | 105 | 衔接资金 | 702 | 3335 | 保质保量完成1500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
55 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇新庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 新庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2600米长、15公分厚，其中：1900米长、5米宽；700米长、4米宽。 | 144 | 衔接资金 | 384 | 2021 | 保质保量完成2600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
56 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇吕庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 吕庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1027米长，其中：150米长、4.5米宽、18公分厚；877米长、4米宽、15公分厚。 | 50 | 衔接资金 | 348 | 1702 | 保质保量完成1027米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
57 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇张桥村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张桥村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土800米长、5米宽、18公米厚。 | 56 | 衔接资金 | 410 | 2196 | 保质保量完成800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
58 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇沙圪垱村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 沙圪垱村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2000米长、5米宽、18公米厚。 | 140 | 衔接资金 | 256 | 960 | 保质保量完成2000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
59 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇前柴村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 前柴村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1860米长、18公分厚。其中：1030米长、4米宽；550米长、5.5米宽；280米长、5米宽。 | 120 | 衔接资金 | 462 | 1756 | 保质保量完成1860米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
60 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇魏庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 魏庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1800米长、5米宽、18公分厚。 | 126 | 衔接资金 | 641 | 2607 | 保质保量完成1800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
61 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇董庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 董庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路米1800长、4米宽、18公分厚。 | 105 | 衔接资金 | 630 | 3200 | 保质保量完成1800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
62 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇岗吴村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 岗吴村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1372米长、5米宽、18公分厚。 | 96 | 衔接资金 | 584 | 2347 | 保质保量完成1372米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
63 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇闫庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 闫庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新修水泥混凝土道路848米长、3.5米宽、15公分厚。 | 36 | 衔接资金 | 227 | 935 | 保质保量完成848米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
64 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇新前村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 新前村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新修水泥混凝土道路1200米长、3.5米宽、15公分厚。 | 50 | 衔接资金 | 868 | 3215 | 保质保量完成1200米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
65 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇邵庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 邵庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1400米长、4米宽、15公分厚。 | 65 | 衔接资金 | 296 | 1306 | 保质保量完成1400米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
66 | 范坡镇 | 2022年禹州市范坡镇后营村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后营村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路800米长、4米宽、18公分厚。 | 45 | 衔接资金 | 456 | 2040 | 保质保量完成800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
67 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇和沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 和沟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1210米长、4.5米宽、18公分厚。 | 76 | 衔接资金 | 526 | 2226 | 保质保量完成1210米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
68 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇韩岗村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩岗村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路700米长、6米宽、18公分厚。 | 59 | 衔接资金 | 258 | 1063 | 保质保量完成700米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
69 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇杨南村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 杨南村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路600米长、6米宽、18公分厚。 | 50 | 衔接资金 | 610 | 2375 | 保质保量完成600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
70 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇西炉村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西炉村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1500米长、4米宽、18公分厚。 | 84 | 衔接资金 | 539 | 2236 | 保质保量完成1500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
71 | 方山镇 | 2022年禹州市方山镇杏山坡村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 杏山坡村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1710米长、18公分厚。其中：850米长、4米宽；860米长、3米宽。 | 84 | 衔接资金 | 840 | 3016 | 保质保量完成1710米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
72 | 方山镇 | 2022年禹州市方山镇接官亭村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 接官亭村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1900米长、15公分厚。其中：800米长、4米宽；1100米长、3米宽。 | 76 | 衔接资金 | 291 | 1093 | 保质保量完成1900米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
73 | 古城镇 | 2022年禹州市古城镇王庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1860米长、18公分厚。其中：780米长、3.5米宽；1080米长、4米宽。 | 100 | 衔接资金 | 405 | 1815 | 保质保量完成1860米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
74 | 古城镇 | 2022年禹州市古城镇龙屯村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 龙屯村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1728米长、18公分厚。其中：418米长、4.5米宽；1310米长、4米宽。 | 100 | 衔接资金 | 358 | 1457 | 保质保量完成1728米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
75 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇岗胡村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 岗胡村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2200米长，其中：1200米长、3.5米宽、15公分厚；1000米长、4米宽、18公分厚。 | 105 | 衔接资金 | 832 | 3700 | 保质保量完成2200米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
76 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇太和社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 太和社区 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路3000米长、3.5米宽、15公分厚。 | 123 | 衔接资金 | 423 | 1866 | 保质保量完成3000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
77 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇寇寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 寇寨村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路3700米长，其中：700米长、4米宽、18公分厚；3000米长、3.5米宽、15公分厚。 | 162 | 衔接资金 | 823 | 3218 | 保质保量完成3700米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
78 | 鸿畅镇 | 2022年禹州市鸿畅镇岗刘村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 岗刘村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路830米长、18公分厚，其中：350米长、4米宽；480米长、3.5米宽。 | 43 | 衔接资金 | 465 | 1723 | 保质保量完成830米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
79 | 鸿畅镇 | 2022年禹州市鸿畅镇鸿北村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 鸿北村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1574米长、4米宽、18公分厚。 | 88 | 衔接资金 | 690 | 2948 | 保质保量完成1574米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
80 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇山张村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山张村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水尼混凝土道路1800米长，4.5米宽，18公分厚。 | 113 | 衔接资金 | 269 | 1016 | 保质保量完成1800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
81 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇侯楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 侯楼村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水尼混凝土道路1000米长，4.5米宽，18公分厚。 | 63 | 衔接资金 | 524 | 1721 | 保质保量完成1000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 脱贫村
82 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇闫寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 闫寨村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水尼混凝土道路1900米长，5米宽，18公分厚。 | 133 | 衔接资金 | 563 | 2495 | 保质保量完成1900米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
83 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇罗义村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 罗义村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水尼混凝土道路2500米长，4.5米宽，18公分厚。 | 158 | 衔接资金 | 401 | 1615 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
84 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇神林店村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 神林店村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水尼混凝土道路2750米长，5米宽，18公分厚。 | 193 | 衔接资金 | 907 | 3473 | 保质保量完成2750米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
85 | 火龙镇 | 2022年禹州市火龙镇马寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 马寨村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路734米长、15公分厚。其中：328米长、6米宽；406米长、5米宽。 | 46 | 衔接资金 | 741 | 2479 | 保质保量完成734米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
86 | 火龙镇 | 2022年禹州市火龙镇后董村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后董村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路500米长、4米宽、18公分厚。 | 28 | 衔接资金 | 636 | 2827 | 保质保量完成500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
87 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇官寺村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 官寺村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1300米长、6米宽、18公分厚。 | 110 | 衔接资金 | 269 | 1201 | 保质保量完成1300米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 脱贫村
88 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇闵庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 闵庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2600米长、6米宽、18公分厚。 | 219 | 衔接资金 | 604 | 2186 | 保质保量完成2600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
89 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇赵庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 赵庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、15公分厚。 | 117 | 衔接资金 | 276 | 1115 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
90 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇唐庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 唐庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、15公分厚。 | 117 | 衔接资金 | 409 | 1756 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
91 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇官庄窑村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 官庄窑村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、3米宽、12公分厚。 | 70 | 衔接资金 | 253 | 870 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
92 | 梁北镇 | 2022年禹州市梁北镇半坡店村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 半坡店村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1200米长、3.5米宽、15公分厚。 | 50 | 衔接资金 | 427 | 1728 | 保质保量完成1200米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
93 | 梁北镇 | 2022年禹州市梁北镇彭庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 彭庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1000米长、5米宽、20公分厚。 | 78 | 衔接资金 | 224 | 823 | 保质保量完成1000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
94 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街乡侯沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 侯沟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1700米长、5米宽、18公分厚。 | 120 | 衔接资金 | 344 | 1656 | 保质保量完成1700米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
95 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街乡关庙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 关庙村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2800米长、5米宽、18公分厚。 | 180 | 衔接资金 | 230 | 1100 | 保质保量完成2800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
96 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇马沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 马沟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路4160米，其中：1000米长、3米宽、15公分厚；2760米长、4米宽、15公分厚；400米长、6米宽、18公分厚。 | 200 | 衔接资金 | 178 | 712 | 保质保量完成4160米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。 | 脱贫村
97 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇扒村村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 扒村村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2680米长、4米宽、15公分厚。 | 125 | 衔接资金 | 486 | 2168 | 保质保量完成2680米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
98 | 山货乡 | 2022年禹州市山货乡雷庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 雷庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2600米长、4.0米宽、18公分厚。 | 145 | 衔接资金 | 434 | 1876 | 保质保量完成2600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
99 | 神垕镇 | 2022年禹州市神垕镇边沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 边沟村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路3150米长、4米宽、18公分厚。 | 177 | 衔接资金 | 360 | 1600 | 保质保量完成3150米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
100 | 神垕镇 | 2022年禹州市神垕镇苗家湾村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 苗家湾村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1500米长、4.5米宽、18公分厚。 | 95 | 衔接资金 | 394 | 1514 | 保质保量完成1500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
101 | 神垕镇 | 2022年禹州市神垕镇温堂社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 温堂社区 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1500米长、5米宽、18公分厚。 | 105 | 衔接资金 | 261 | 936 | 保质保量完成1500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
102 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇顺北村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 顺北村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1280米长、18公分厚。其中：380米长、4米宽；100米长、5米宽;800米长、4.5米宽。 | 79 | 衔接资金 | 735 | 3048 | 保质保量完成1280米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
103 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇刘村村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 刘村村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1370米长、4米宽、18公分厚。 | 77 | 衔接资金 | 564 | 2267 | 保质保量完成1370米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
104 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇李槐庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 李槐庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路630米长、18公分厚。其中：430米长、5米宽；200米长、4米宽。 | 41 | 衔接资金 | 236 | 1187 | 保质保量完成630米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
105 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇边庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 边庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2780米长，其中：2214米长、3米宽、15公分厚；566米长、4米宽、18公分厚。 | 110 | 衔接资金 | 268 | 1170 | 保质保量完成2780米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
106 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇彭台村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 彭台村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路980米长、3米宽、15公分厚。 | 35 | 衔接资金 | 213 | 920 | 保质保量完成980米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
107 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇坡街村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 坡街村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路650米长、3米宽、15公分厚。 | 22.8 | 衔接资金 | 753 | 2934 | 保质保量完成650米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
108 | 无梁镇 | 2022年禹州市无梁镇许庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 许庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。 | 140 | 衔接资金 | 465 | 1760 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
109 | 无梁镇 | 2022年禹州市无梁镇井李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 井李村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2500米长、5米宽、18公分厚。 | 175 | 衔接资金 | 551 | 2478 | 保质保量完成2500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
110 | 小吕镇 | 2022年禹州市小吕镇牛庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 牛庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路800米长、5米宽、20公分厚。 | 62 | 衔接资金 | 342 | 1500 | 保质保量完成800米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
111 | 小吕镇 | 2022年禹州市小吕镇罗庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 罗庄村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1300米长、4米宽、20公分厚。 | 81 | 衔接资金 | 575 | 2415 | 保质保量完成1300米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
112 | 张得镇 | 2022年禹州市张得镇小寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 小寨村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2000米长、4米宽、18公分厚。 | 112 | 衔接资金 | 402 | 1623 | 保质保量完成2000米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
113 | 张得镇 | 2022年禹州市张得镇后楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后楼村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2600米长，4米宽，18公分厚 | 146 | 衔接资金 | 453 | 1926 | 保质保量完成2600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
114 | 张得镇 | 2022年禹州市张得镇石王村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 石王村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路2020米长、5米宽、18公分厚。 | 140 | 衔接资金 | 400 | 1653 | 保质保量完成2020米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
115 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇席庄社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 席庄社区 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1500米长、5米宽、18公分厚。 | 105 | 衔接资金 | 636 | 2686 | 保质保量完成1500米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
116 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇马厂村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 马厂村 | 2022-12-01 | 交通局 | 新建水泥混凝土道路1950米长、4米宽、18公分厚。 | 110 | 衔接资金 | 754 | 2723 | 保质保量完成1950米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由交通部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
117 | 山货乡 | 2022年禹州市山货回族乡楼陈村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 楼陈村 | 2022-12-01 | 民族宗教局 | 新建村内道路1265.8米长、12公分厚 | 46 | 衔接资金 | 515 | 2246 | 保质保量完成1265.8米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由民族宗教部门负责牵头组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
118 | 山货乡 | 2022年禹州市山货回族乡山货村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 山货村 | 2022-12-01 | 民族宗教局 | 新建村内道路899米长，其中：84米长、15公分厚，815米长、12公分厚 | 30 | 衔接资金 | 859 | 4230 | 保质保量完成899米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由民族宗教部门负责牵头组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
119 | 山货乡 | 2022年禹州市山货回族乡雷庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 雷庄村 | 2022-12-01 | 民族宗教局 | 新建村内道路600米长、4米宽、12公分厚 | 29 | 衔接资金 | 434 | 1876 | 保质保量完成600米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由民族宗教部门负责牵头组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
120 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇谷南村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 谷南村 | 2022-12-01 | 民族宗教局 | 新建村内道路775米长、4米宽、15公分厚 | 29 | 衔接资金 | 341 | 1576 | 保质保量完成775米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由民族宗教部门负责牵头组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
121 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇枣园村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 枣园村 | 2022-12-01 | 民族宗教局 | 新建村内道路1472米长、2.5米宽、12公分厚 | 29 | 衔接资金 | 95 | 448 | 保质保量完成1472米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由民族宗教部门负责牵头组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
122 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇巴庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 巴庄村 | 2022-12-01 | 民族宗教局 | 新建村内道路660米长、4米宽、15公分厚 | 29 | 衔接资金 | 280 | 1050 | 保质保量完成660米长道路建设任务，切实解决群众出行问题，提高群众满意度和获得感。 | 是 | 该项目由民族宗教部门负责牵头组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众出行条件，提高群众生产效率。
123 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇柏村木制品加工厂扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 柏村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 在原生产基础上扩大建设规模，新建占地1359平方米厂房一座、购置设备2套。 | 300 | 衔接资金 | 326 | 1294 | 促进柏村木制品加工业发展，实现年产值800万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托海恩德木制品加工有限公司，发展木制品加工，延伸产业链，安置10名农村低收入人口就业，带动150名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于30万元。 | 脱贫村
124 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇杨圪塔村冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 杨圪塔村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房占地533平方米厂房及35*8米冷库1座。 | 100 | 衔接资金 | 489 | 2215 | 促进乡村辣椒、水果等特色种植产业发展，实现年产值150万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置15名农村低收入人口就业，带动45名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于8万元。 | 脱贫村
125 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇四府王村三粉加工项目 | 产业发展 | 新建 | 四府王村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房290平方米。 | 50 | 衔接资金 | 202 | 895 | 促进乡村三粉加工产业发展，实现年产值70万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置15名农村低收入人口就业，带动22名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于5万元。 | 脱贫村
126 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇张涧村小米加工项目 | 产业发展 | 新建 | 张涧村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置加工设备1套。 | 80 | 衔接资金 | 842 | 3500 | 促进乡村小米加工产业发展，实现年产值100万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20名农村低收入人口就业，带动260名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
127 | 鸿畅镇 | 2022年禹州市鸿畅镇岗沟石村日用品加工项目 | 产业发展 | 新建 | 岗沟石村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房383平方米。 | 50 | 衔接资金 | 206 | 783 | 促进乡村日用品加工产业发展，实现年产值150万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托河南省谛莱日用品有限公司，采取租赁形式，可安置13名农村低收入人口就业，带动13名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于4万元。 | 脱贫村
128 | 火龙镇 | 2022年禹州市火龙镇西崔庄村农副产品仓储中心建设项目 | 产业发展 | 新建 | 西崔庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建冷库2座，购买设备2套。 | 100 | 衔接资金 | 69 | 335 | 促进西崔庄村食品产业发展，实现年产值不低于180万，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托众盈食品科技有限公司，采取租赁形式发展壮大村集体经济。可安置20名农村低收入人口就业，带动80名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
129 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇王村村冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 王村村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建冷库1座，主要包括：冷库、厂区地面硬化500平方米、制冷设备等。 | 30 | 衔接资金 | 299 | 1176 | 促进王村村特色农产品产业发展，实现年产值50万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 以王村村180亩石榴产业园为支撑，发展壮大果品产业，做强做大乡村旅游产业。可安置10名农村低收入人口就业，带动10名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于5万元。
130 | 神垕镇 | 2022年禹州市神垕镇郗庄村仓库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 郗庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建仓储房1栋997平方米。 | 150 | 衔接资金 | 504 | 1800 | 促进郗庄村钧陶瓷加工服务产业发展，实现年产值200万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20名农村低收入人口就业，带动20名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于15万元。 | 脱贫村
131 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇下毋村食用菌培育种植项目 | 产业发展 | 新建 | 下毋村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建钢结构厂房占地1007平方米。 | 150 | 衔接资金 | 449 | 1853 | 促进下毋村食用菌培育种植业发展，实现年产值385万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托下毋村食用菌种植专业合作社，与禹州市绿之茵农业有限公司合作发展食用菌培育种植项目，可安置150名农村低收入人口就业，带动150名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于15万元。
132 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇红薯三粉加工项目 | 产业发展 | 新建 | 北郝庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建标准化厂房占地面积约1000平方米一栋。 | 200 | 衔接资金 | 512 | 2143 | 促进镇红薯深加工产业发展，实现年产值3000万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20名农村低收入人口就业，带动33名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于16万元。
133 | 无梁镇 | 2022年禹州市无梁镇王家村果脯加工项目 | 产业发展 | 新建 | 王家村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建加工厂房占地426平方米、冷库1座，购置机器设备1套。 | 100 | 衔接资金 | 145 | 567 | 促进王家村果脯加工业发展，实现年产值150万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置15名农村低收入人口就业，带动37名农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于8万元。
134 | 禹州市 | 2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目 | 产业发展 | 新建 | 方岗镇 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。 | 7500 | 衔接资金 | 11655 | 35704 | 推进装备制造和铸造产业转型升级，对周边生态环境起到良好积极作用，增加村级集体经济收入。 | 是 | 厂房建成后将固定资产折股量化到村，实现村级每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。
135 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇石庙村有机化肥生产项目 | 产业发展 | 新建 | 石庙村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房1栋 | 300 | 衔接资金 | 271 | 1246 | 发展有机化肥加工业，实现年产值150万，发展壮大村集体经济。 | 是 | 依托村及周边养殖资源优势，发展有机化肥生产，可安置10人农村低收入人口就业，带动400多人低收入人口稳定增收，村集体经济年收入不低于50万元。 | 脱贫村
136 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇毛栗沟村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 毛栗沟村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建养殖规模100头牛的现代化养殖场。 | 100 | 衔接资金 | 322 | 1348 | 促进毛栗沟村特色养殖产业发展，实现年产值80万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置10人农村低收入人口就业，带动50人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
137 | 苌庄镇 | 2022年禹州市苌庄镇杜沟村仁用杏加工项目 | 产业发展 | 新建 | 杜沟村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建冷库1座，购置烘干设备、果脯加工设备各1套。 | 100 | 衔接资金 | 263 | 1031 | 促进杜沟村特色农产品加工产业发展，实现年产值75万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置60人农村低收入人口就业，带动160人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于25万元。
138 | 褚河镇 | 2022年禹州市褚河镇刘运庄村仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 刘运庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建4000平方米钢梁砖混结构仓储房1栋。 | 260 | 衔接资金 | 546 | 2437 | 促进刘运庄村仓储业发展，实现年产值20万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托褚河镇发制品产业发展优势，采取租赁形式发展仓储，可安置150人农村低收入人口就业，带动60人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。
139 | 方岗镇 | 2022年禹州市方岗镇东炉村特色农产品种植项目 | 产业发展 | 新建 | 东炉村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置种苗，发展高效红薯120亩、优质生姜50亩。 | 70 | 衔接资金 | 588 | 2320 | 促进东炉村特色农产品种植业发展，实现年产值20万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托村集体经济组织，发展特色种植，可安置70人农村低收入人口就业，带动70人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于5万元。
140 | 方山镇 | 2022年禹州市方山镇白庄村花椒加工项目 | 产业发展 | 新建 | 白庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房8间，购置设备6台。 | 30 | 衔接资金 | 326 | 1426 | 促进白庄村花椒种植产业发展，实现年产值100万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置10人以上农村低收入人口就业，带动60人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
141 | 古城镇 | 2022年禹州市古城镇小集村红薯制品加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小集村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建630平方米厂房一栋。 | 50 | 衔接资金 | 610 | 2510 | 促进乡村红薯制品加工产业发展，实现年产值50万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置10人农村低收入人口就业，带动10人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于4万元。
142 | 郭连镇 | 2022年禹州市郭连镇郭西社区食品加工项目 | 产业发展 | 新建 | 郭西社区 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房1000平方米，购置设备1套。 | 90 | 衔接资金 | 730 | 3075 | 促进郭西社区食品加工业发展，实现年产值200万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托锦绣郭濂农业科技有限公司发展食品加工业，安置10人农村低收入人口就业，带动150人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
143 | 鸿畅镇 | 2022年禹州市鸿畅镇老君堂村秸秆回收项目 | 产业发展 | 新建 | 老君堂村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建秸秆回收站1座（农作物的年收储量4万吨厂房7000平方、2个200立方的消防水井等）；购置设备1套（收割机2台、十吨的打包机2台、农作物运输车3台） | 80 | 衔接资金 | 395 | 1407 | 新上年4万吨秸秆高标准收储项目，探索秸秆的资源化综合利用，推动秸秆变废为宝促增收，促进生态效益和经济效益双提升。 | 是 | 安置10人农村低收入人口就业，带动10人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于6万元。
144 | 鸿畅镇 | 2022年禹州市鸿畅镇杨河村电子产品加工项目 | 产业发展 | 新建 | 杨河村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房200平方米 | 50 | 衔接资金 | 427 | 1706 | 促进乡村电子产品加工产业发展，实现年产值150万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20人农村低收入人口就业，带动20人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于4万元。 | 脱贫村
145 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇王桥村特色种养项目 | 产业发展 | 改建 | 王桥村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 流转土地，发展特色种植养殖。种植甜杮150亩、牧草100亩、蔬菜大棚100亩；发展林下养殖种羊200只、种牛50头、年出栏肉鹅20000只，打造农业经营综合体。 | 200 | 衔接资金 | 407 | 1767 | 促进王桥村乡村特色种植、养殖产业发展，实现年产值150万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置40人农村低收入人口就业，带动40人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
146 | 花石镇 | 2022年禹州市花石镇徐庄村葡萄园升级改造项目 | 产业发展 | 改建 | 徐庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 对现有40亩葡萄园进行改造提升，改造标准化大棚30亩，改良土壤，提高葡萄品质，增加种植效益。 | 200 | 衔接资金 | 368 | 1523 | 促进徐庄村特色种植产业发展，实现年产值180万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置25人农村低收入人口就业，带动25人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于16万元。
147 | 火龙镇 | 2022年禹州市火龙镇张楼村环保煤球包装项目 | 产业发展 | 新建 | 张楼村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置3台环保煤球包装机 | 66 | 衔接资金 | 66 | 275 | 实现年产值25万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托富茂矿产品有限公司，发展环保煤球包装项目。安置10人农村低收入人口就业，带动60人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
148 | 火龙镇 | 2022年禹州市火龙镇扇刘村高效农业种植项目 | 产业发展 | 新建 | 扇刘村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 流转土地100亩，新建8个现代化种植大棚。 | 80 | 衔接资金 | 60 | 350 | 促进扇刘村特色种植产业发展，实现年产值40万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置40人农村低收入人口就业，带动100人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
149 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇官寺村智能衣架加工项目 | 产业发展 | 新建 | 官寺村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设占地面积2000平方米智能衣架加工厂1处（主要包括占地面积1000平方米厂房，地坪硬化1000平方米等） | 110 | 衔接资金 | 269 | 1201 | 促进官寺村智能衣架加工业发展，实现年产值1500万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置50人农村低收入人口就业，带动50人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。 | 脱贫村
150 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇张家庄村乡村旅游发展项目 | 产业发展 | 新建 | 张家庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置安装小火车、热气球、空中滑道等乡村旅游设施 | 150 | 衔接资金 | 130 | 430 | 促进张家庄村旅游产业发展，实现年产值300万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托张家庄AAA级景区名片，与乡村旅游相结合，发展旅游娱乐产业，把张家庄村打造成网红打卡地，通过发展旅游产业带动群众致富增收。可安置30人农村低收入人口就业，带动120人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。 | 脱贫村
151 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇下泉村纸品加工厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 下泉村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建占地面积260平方米厂房、地坪硬化460平方米、护堰垒砌200立方米及厕所等。 | 60 | 衔接资金 | 132 | 598 | 促进下泉村纸制品加工业发展，实现年产值200万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置15人农村低收入人口就业，带动15人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于3万元。 | 脱贫村
152 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇大潭沟村麻椒加工厂项目 | 产业发展 | 新建 | 大潭沟村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建占地面积200平方米加工用房；占地面积200平方米仓储；场地硬化400平方米；购置麻椒烘干机、晾晒设备、储存设备等，具备麻椒储藏、晾晒、烘干、深加工等功能。 | 60 | 衔接资金 | 249 | 1055 | 促进大潭沟村特色农产品加工业发展，实现年产值80万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置30人农村低收入人口就业，带动96人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。 | 脱贫村
153 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇南寨村牛驴养殖厂项目 | 产业发展 | 新建 | 南寨村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建占地面积3000平方米牛驴养殖厂1个。主要包括：建设占地面积700平方米厂房，300平方米仓储用房，厂区地坪硬化1000平方米等。 | 110 | 衔接资金 | 402 | 1669 | 促进南寨村特色养殖业发展，实现年产值200万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置12人农村低收入人口就业，带动12人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。 | 脱贫村
154 | 鸠山镇 | 2022年禹州市鸠山镇闵庄村杏果产业园配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 闵庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建产品检验室、辅助用房等，占地面积200平方米；购进果脯加工用膨化冷冻设备等。 | 150 | 衔接资金 | 604 | 2186 | 促进闵庄村特色农产品加工业发展，实现年产值300万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 以闵兴村3000亩杏果产业园为支撑，发展壮大果品加工产业，做强做大乡村旅游产业。可安置70人农村低收入人口就业，带动70人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。
155 | 梁北镇 | 2022年禹州市梁北镇秦村不锈钢厨具加工项目 | 产业发展 | 新建 | 秦村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建标准厂房3000平方米。 | 120 | 衔接资金 | 540 | 2050 | 促进秦村不锈钢厨具加工业发展，实现年产值260万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置30人农村低收入人口就业，带动50人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
156 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街乡玉泉村特色种植项目 | 产业发展 | 新建 | 玉泉村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建大棚采摘园15个及猕猴桃种植基地一处。 | 120 | 衔接资金 | 247 | 1256 | 促进玉泉村特色种植产业发展，实现年产值60万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置25人农村低收入人口就业，带动25人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于15万元。
157 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街镇马垌村特色种植项目 | 产业发展 | 新建 | 马垌村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 栽种柿树3万棵，配套灌溉设施水塔3个，水管7.8千米，水泵3个，配电房3个，平整一组至十二组土地200亩。 | 140 | 衔接资金 | 214 | 680 | 促进马垌村柿树特色种植产业发展，实现年产值10万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置42人农村低收入人口就业，带动680人农村人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于15万元。 | 脱贫村
158 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街乡刘门村柿子醋加工项目 | 产业发展 | 新建 | 刘门村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建柿子醋加工厂房二层（地下柿子醋窖藏框架结构，长47米、宽11.5米、高4.5米；地上一层加工厂房钢结构，长66米、宽9.2米） | 280 | 衔接资金 | 357 | 1567 | 促进刘门村柿子特色加工产业发展，实现年产值460万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置137人农村低收入人口就业，带动554人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于35万元。 | 脱贫村
159 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街乡黄沟村特色养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 黄沟村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建养殖厂房800平方米及配套设施，养驴100头。 | 300 | 衔接资金 | 276 | 1139 | 促进黄沟村特色养殖产业发展，实现年产值20万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20人农村低收入人口就业，带动20人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。 | 脱贫村
160 | 磨街乡 | 2022年禹州市磨街乡常门村食用菌特色种植项目 | 产业发展 | 新建 | 常门村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置灭菌柜8台、灭菌架280架及环保蒸汽锅炉4台；修建菌棒加工厂至蘑菇种植大棚1000米长。 | 127 | 衔接资金 | 260 | 1026 | 促进常门村食用菌特色种植产业发展，实现年产值120万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置50人农村低收入人口就业，带动110人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于20万元。 | 脱贫村
161 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇马沟村优质花椒种植项目 | 产业发展 | 新建 | 马沟村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建种植优质花椒150亩。 | 60 | 衔接资金 | 536 | 2136 | 促进马沟村花椒种植业发展，实现年产值30万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20人农村低收入人口就业，带动10人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于15万元。 | 脱贫村
162 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇土门口村花椒种植项目 | 产业发展 | 新建 | 土门口村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建种植优质花椒150亩。 | 50 | 衔接资金 | 168 | 702 | 促进土门口花椒种植业发展，实现年产值10万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置50人农村低收入人口就业，带动50人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
163 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇范家庄村特色养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 范家庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建年出栏80头养牛场一个。 | 100 | 衔接资金 | 189 | 735 | 促进范家庄村特色养殖业发展，实现年产值10万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置15人农村低收入人口就业，带动50人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
164 | 浅井镇 | 2022年禹州市浅井镇张地村冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 张地村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建冷库600立方1座。 | 50 | 衔接资金 | 168 | 1051 | 促进张地村槐花、金银花、柴鸡蛋、红薯等农产品存储与销售，增加群众收入，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托张地村特色农产品生产优势，采取有偿存储的形式，实现集体经济年收入不低于4万元。 | 脱贫村
165 | 山货乡 | 2022年禹州市山货乡楼陈村拖拉机配件加工项目 | 产业发展 | 新建 | 楼陈村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置拖拉机前桥总成、提升器总成生产线（购置加工中心1台套，数控钻床1台套，数控铣床1台套） | 100 | 衔接资金 | 513 | 2246 | 促进楼陈村机械制造产业发展，实现年产值300万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托楼陈村农机配件加工产业发展优势，由村级集体经济组织发展农机配件加工，可安置10人农村低收入人口就业，带动30人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
166 | 禹州市 | 2022年禹州市电商助推乡村振兴项目 | 产业发展 | 新建 | 禹州市 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 将扶持到村的衔接资金委托禹州信息产业投资有限公司用于建设电商服务平台，由禹州信息产业投资有限公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。 | 3500 | 衔接资金 | 4136 | 14859 | 围绕乡村特色生产与加工、乡村旅游等优势产业，鼓励与支持综合电商平台、农民专业合作社等带动农户应用电子商务，探索出电商助力乡村振兴的新路径、新模式，助力乡村振兴取得新成效。 |  | 电商平台建成后由禹州信息产业投资有限公司负责管理运营，优先推介扶持村特色产品，并支付扶持村每年8%固定收益，收益金优先用于农村低收入人口增收和生活条件改善，其他资金用于村级产业发展和公益事业建设。
167 | 神垕镇 | 2022年禹州市神垕镇驻驾山村木制品生产加工项目 | 产业发展 | 新建 | 驻驾山村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房1680平方米(长56米，宽30米）。 | 100 | 衔接资金 | 40 | 150 | 促进驻驾山村木制品加工产业发展，实现年产值200万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置18人农村低收入人口就业，带动40人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
168 | 顺店镇 | 2022年禹州市顺店镇逍店村粮食烘干存储项目 | 产业发展 | 新建 | 逍店村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置粮食烘干设备2套。 | 60 | 衔接资金 | 260 | 1200 | 促进逍店村农业产业发展，实现年产值2000余万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 依托村集体经济合作组织，与河南禹科农业开发有限公司合作。可安置30余人农村低收入人口就业，带动300余人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于5万元。
169 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇顾庄村板材加工项目 | 产业发展 | 新建 | 顾庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 改建厂房，购置设备热压机、冷压机、铺装机、过胶机、抛光机各1台，叉车、撕边机各2台，以及锅炉等。 | 154 | 衔接资金 | 420 | 1548 | 促进顾庄村板材加工业发展，实现年产值200万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置70人农村低收入人口就业，带动120人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于30万元。 | 脱贫村
170 | 文殊镇 | 2022年禹州市文殊镇刘湾村服装加工项目 | 产业发展 | 新建 | 刘湾村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 购置模板机、平缝机、颗粒机、充绒机、打结机等设备。 | 100 | 衔接资金 | 508 | 1735 | 促进刘湾村服装加工业发展，实现年产值30万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置32人农村低收入人口就业，带动52人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于8万元。 | 脱贫村
171 | 无梁镇 | 2022年禹州市无梁镇大木厂村食用油加工项目 | 产业发展 | 新建 | 大木厂村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房1000平方，购置食用油和精炼油加工设备各1套、灌装和包装设备各1套。 | 100 | 衔接资金 | 227 | 1101 | 促进大木厂村食用油加工业发展，实现年产值80万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置15人农村低收入人口就业，带动65人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于8万元。 | 脱贫村
172 | 无梁镇 | 2022年禹州市无梁镇高垌村三粉加工项目 | 产业发展 | 新建 | 高垌村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建加工厂房1000平方米、冷库1座，购置机器设备1套。 | 150 | 衔接资金 | 143 | 603 | 促进高垌村三粉加工特色产业发展，实现年产值60万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20人农村低收入人口就业，带动52人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。 | 脱贫村
173 | 小吕镇 | 2022年禹州市小吕镇柴庄村特色种养生态农业项目 | 产业发展 | 新建 | 柴庄村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建220平方米砖混钢结构莲藕清理厂房1座，购置莲藕清理设备3套、包装设备1套、挖藕机2台、莲藕和泥鳅种苗，以及池塘深挖、硬化、绿化、防水改造等。 | 300 | 衔接资金 | 765 | 3361 | 促进柴庄村“莲藕+泥鳅”特色种养产业发展，实现年产值50万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置40人农村低收入人口就业，带动40人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于50万元。
174 | 张得镇 | 2022年禹州市张得镇二郎村秸秆收储项目 | 产业发展 | 新建 | 二郎村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建厂房1万平方米，购置运输车辆3台、打包机2台、收割机2台、深水井1眼、200立方水池1个、十吨地磅1个。 | 130 | 衔接资金 | 482 | 2130 | 新上年5万吨秸秆高标准收储项目，探索秸秆的资源化综合利用，推动秸秆变废为宝促增收，促进了生态效益和经济效益双提升。 | 是 | 安置50人农村低收入人口就业，带动300户1500人农村人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
175 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇邵楼村不锈钢橱柜加工项目 | 产业发展 | 新建 | 邵楼村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建标准化厂房800平方米，仓储用房600平方米。 | 130 | 衔接资金 | 387 | 1515 | 促进邵楼村不锈钢橱柜加工产业发展，实现年产值1000万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置15人农村低收入人口就业，带动40人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于10万元。
176 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇耿楼村农副产品绿色储存项目 | 产业发展 | 新建 | 耿楼村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建智能化农产品储存库12000立方米,用于存储蜜薯。 | 120 | 衔接资金 | 299 | 1334 | 促进耿楼村薯类产品深加工产业发展，实现年产值1000万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置40人农村低收入人口就业，带动80人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于15万元。
177 | 朱阁镇 | 2022年禹州市朱阁镇大庙村纺织服装加工项目 | 产业发展 | 新建 | 大庙村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 新建标准化纺织服装加工厂房2100平方米，办公用房700平方米，储存产品仓库1000平方米。 | 200 | 衔接资金 | 392 | 1605 | 促进大庙村纺织服装加工产业发展，实现年产值2000万元，发展壮大村级集体经济。 | 是 | 安置20人农村低收入人口就业，带动40人农村低收入人口持续稳定增收，村集体经济年收入不低于16万元。
178 | 禹州市 | 2022年禹州市金融扶贫小额信贷贴息项目 | 金融扶贫 | 新建 | 禹州市 | 2022-12-01 | 金融事务中心 | 金融扶贫小额信贷贴息 | 900 | 衔接资金 | 4219 | 11813 | 实现农村低收入人口持续增收 | 是 | 带动4100余户农村低收入人口自主创业增收
179 | 禹州市 | 2022年禹州市雨露计划补助项目（2021年秋季学期资助） | 教育扶贫 | 新建 | 禹州市 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 雨露计划助学补助工程2021年秋季学期资助 | 160 | 衔接资金 |  | 1000 | 减轻困难群众教育负担 | 是 | 每人每期补助1500元
180 | 禹州市 | 2022年禹州市雨露计划补助项目（2022年春季学期资助） | 教育扶贫 | 新建 | 禹州市 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 雨露计划助学补助工程2022年春季学期资助 | 160 | 衔接资金 |  | 1000 | 减轻困难群众教育负担 | 是 | 每人每期补助1500元
181 | 禹州市 | 2022年禹州市许昌市派驻村第一书记工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 禹州市 | 2022-12-01 | 组织部 | 许昌市派第一书记工作经费 | 56 | 衔接资金 |  | 28 | 保障第一书记工作生活 | 是 | 提高第一书记工作效率
182 | 禹州市 | 禹州市2022年脱贫人员跨省就业交通补助项目 | 就业扶贫 | 新建 | 禹州市 | 2022-12-01 | 人社局 | 脱贫人员跨省就业交通补助 | 40 | 衔接资金 |  | 400 | 进一步稳定外出务工规模，提高外出务工质量，提高群众的满意度和获得感，拟补助对象可达到300余人次。 | 是 | 脱贫人员跨省就业交通补助政策执行期限为2021年至2025年12月31日。外出务工人员每人每年可申请一次。补助标准为每人每年定额1000元。