## 统计表
禹州市2023年财政衔接资金项目计划完成情况汇总表
项目类别 | 序号 | 乡（镇） | 建设地点 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 投入衔接资金 （万元） | 实施结果 | 检查验收结果 | 支付资金 （万元） | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况 | 责任单位 | 备注
合计 | 68 |  |  |  |  | 14693 |  |  | 14629.9158
产业发展 | 1 |  | 天源药业 | 2023年禹州市天源药业有限公司建设年产2000吨中药配方颗粒技改项目（一期） | 新建中药配方颗粒生产线，建设车间建筑面积1.5万平方米。 | 5000 | 已完工 | 合格 | 5000 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 2 | 范坡镇 | 姚召寺村 | 2023年禹州市范坡镇姚召寺村中药材炕房建设项目 | 新建炕房雨棚350.28平方米，硬化水泥路面941平方米，购置烘干房4栋。 | 78.82 | 已完工 | 合格 | 77.95 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 3 | 顺店镇 | 北任庄村 | 2023年禹州市顺店镇北任庄村中药材加工项目 | 新建1060平方米标准化厂房1栋，购置烘干房1栋。 | 119.04 | 已完工 | 合格 | 115.86 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 4 | 无梁镇 | 杨寨村 | 2023年禹州市无梁镇杨寨村农产品加工项目 | 新建加工厂房420平方米；购置烘干房1栋、杀青机1套。 | 76.81 | 已完工 | 合格 | 74.91 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 5 | 鸠山镇 | 官寺村 | 2023年禹州市鸠山镇官寺村酸枣加工项目 | 新建酸枣加工厂1座，总面积258平方米，购置酸枣仁加工设备1套。 | 119.79 | 已完工 | 合格 | 118.79 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 6 | 浅井镇 | 小韩村 | 2023年禹州市浅井镇小韩村增购中药材加工设备项目 | 购置20米链条式自动烘干机1台、烘干房1栋。 | 89.89 | 已完工 | 合格 | 89.89 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 7 | 磨街乡 | 刘门村 | 2023年禹州市磨街乡刘门村柿子醋深加工厂房建设项目 | 新建加工厂房1栋，三层框架结构，建筑总高度11.10米，总面积860.46平方米。 | 181.02 | 已完工 | 合格 | 175.59 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 8 | 小吕镇 | 柴庄村 | 2023年禹州市小吕镇柴庄村辣椒加工项目 | 购置辣椒分拣设备2套、烘干设备6套。 | 159.73 | 已完工 | 合格 | 159.73 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 9 | 浅井镇 | 魏家门村 | 2023年禹州市浅井镇魏家门村养牛场建设项目 | 新建牛舍2245平方米，青贮池1座；硬化进场道路1110米长，2.5米宽、15公分厚。 | 196.95 | 已完工 | 合格 | 191.06 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 10 |  | 丰坤农业公司 | 2023年禹州市丰坤农业科技有限公司玉米烘干设施设备建设项目 | 购建日烘干玉米300—500吨的烘干塔1座，购建2000吨粮食钢板仓1座，修建燃气管道及配套设施设备等。 | 240 | 已完工 | 合格 | 240 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 11 | 文殊镇 | 枣园村 | 2023年禹州市文殊镇枣园村资产收益项目 | 新建冬桃冷库1个 | 29.9425 | 已完工 | 合格 | 29.9425 | 已完成 | 已完成 | 宗教事务中心
产业发展 | 12 | 顺店镇 | 谷南村 | 2023年禹州市顺店镇谷南村瓜果蔬菜大棚建设项目 | 新建瓜果蔬菜大棚10个（每个大棚宽10米，长60米，高3.5米） | 25 | 已完工 | 合格 | 25 | 已完成 | 已完成 | 宗教事务中心
产业发展 | 13 |  | 禹州市 | 2023年禹州市金融扶贫小额信贷贴息项目 | 金融扶贫小额信贷贴息 | 592.6137 | 已完工 | 合格 | 592.6137 | 已完成 | 已完成 | 金融事务中心
产业发展 | 14 |  | 天源药业 | 2023年禹州市天源药业有限公司建设年产2000吨中药配方颗粒技改项目（二期） | 购置配方颗粒生产流水线及配套设施；购置智能化软件。 | 2700 | 已完工 | 合格 | 2700 | 已完成 | 已完成 | 住建局
就业创业 | 15 |  | 禹州市 | 2023年禹州市脱贫人员跨省就业交通补助项目 | 脱贫人员跨省就业交通补助 | 209.4 | 已完工 | 合格 | 209.4 | 已完成 | 已完成 | 人力资源和社会保障局
乡村建设行动 | 16 | 神垕镇 | 罗王村 | 2023年禹州市神垕镇罗王村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3120米长、3米宽、18公分厚。 | 110.54 | 已完工 | 合格 | 110.54 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 17 | 神垕镇 | 郗庄村 | 2023年禹州市神垕镇郗庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1191米长、4米宽、18公分厚度。 | 50.8 | 已完工 | 合格 | 50.8 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 18 | 神垕镇 | 梁桥村 | 2023年禹州市神垕镇梁桥村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4150米，其中：1950米长、3.5米宽，18公分厚；600米长、8米宽、20公分厚；1600米长，4米宽，18公分厚。 | 214.84 | 已完工 | 合格 | 214.84 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 19 | 神垕镇 | 驻驾山村 | 2023年禹州市神垕镇驻驾山村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2600米长、4米宽、18公分厚。 | 108.07 | 已完工 | 合格 | 108.07 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 20 | 神垕镇 | 苗家湾村 | 2023年禹州市神垕镇苗家湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4180米，其中：1410米长、6米宽、20公分厚；2450米长、4米宽、18公分厚；320米长、4.5米宽、18公分厚。 | 240.84 | 已完工 | 合格 | 240.84 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 21 | 神垕镇 | 杨岭社区 | 2023年禹州市神垕镇杨岭村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3180米长、4米宽、18公分厚。 | 136.8 | 已完工 | 合格 | 136.8 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 22 | 神垕镇 | 温堂社区 | 2023年禹州市神垕镇温堂社区道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3507米长、18公分厚，其中：2971米长、5米宽；536米长、4米宽。 | 211.77 | 已完工 | 合格 | 211.77 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 23 | 神垕镇 | 槐树湾村 | 2023年禹州市神垕镇槐树湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2120米长、18公分厚，其中：800米长、6米宽；1320米长、4米宽。 | 119.06 | 已完工 | 合格 | 119.06 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 24 | 神垕镇 | 于沟村 | 2023年禹州市神垕镇于沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3500米长、4米宽、18公分厚。 | 164.83 | 已完工 | 合格 | 164.83 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 25 | 神垕镇 | 白家沟 | 2023年禹州市神垕镇白家沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2700米长、5米宽、18公分厚。 | 173.81 | 已完工 | 合格 | 173.81 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 26 | 神垕镇 | 边沟村 | 2023年禹州市神垕镇边沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4500米长、4米宽、18公分厚。 | 197.83 | 已完工 | 合格 | 197.83 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 27 | 方岗镇 | 西薛庄村 | 2023年禹州市方岗镇西薛庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1129米长、5米宽、18公分厚。 | 67.13 | 已完工 | 合格 | 67.13 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 28 | 方岗镇 | 刘屯村 | 2023年禹州市方岗镇刘屯村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2800米长、5米宽、18公分厚。 | 165.01 | 已完工 | 合格 | 165.01 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 29 | 方岗镇 | 昌王村 | 2023年禹州市方岗镇昌王村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1600米长、4米宽、18公分厚。 | 76.7 | 已完工 | 合格 | 76.7 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 30 | 方岗镇 | 黄庄村 | 2023年禹州市方岗镇黄庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1050米长，5米宽、18公分厚。 | 61 | 已完工 | 合格 | 61 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 31 | 方岗镇 | 吕沟村 | 2023年禹州市方岗镇吕沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路650米长、5米宽、18公分厚。 | 37.26 | 已完工 | 合格 | 37.26 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 32 | 方岗镇 | 杨北村 | 2023年禹州市方岗镇杨北村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2700米长、3.5米宽、15公分厚。 | 93.54 | 已完工 | 合格 | 93.54 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 33 | 方岗镇 | 杨南村 | 2023年禹州市方岗镇杨南村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路600米长、6米宽、18公分厚。 | 40.08 | 已完工 | 合格 | 40.08 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 34 | 方岗镇 | 徐门村 | 2023年禹州市方岗镇徐门村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路600米长、5米宽、18公分厚。 | 36.13 | 已完工 | 合格 | 36.13 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 35 | 方岗镇 | 刘岗村 | 2023年禹州市方岗镇刘岗村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1500米长、5米宽、18公分厚。 | 84.88 | 已完工 | 合格 | 84.88 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 36 | 方岗镇 | 西李庄村 | 2023年禹州市方岗镇西李庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路500米长、5米宽、18公分厚。 | 28.89 | 已完工 | 合格 | 28.89 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 37 | 方岗镇 | 朱沟村 | 2023年禹州市方岗镇朱沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路750米长、5米宽、18公分厚。 | 44.28 | 已完工 | 合格 | 44.28 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 38 | 方岗镇 | 朱庄村 | 2023年禹州市方岗镇朱庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路560米长、6米宽、18公分厚。 | 39.79 | 已完工 | 合格 | 39.79 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 39 | 鸿畅镇 | 许家沟村 | 2023年禹州市鸿畅镇许家沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路850米长、4米宽、18公分厚。 | 38.51 | 已完工 | 合格 | 38.51 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 40 | 鸿畅镇 | 铁炉村 | 2023年禹州市鸿畅镇铁炉村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2920米长，其中:680米长、3.5米宽、15公分厚；690米长、4米宽、18公分厚；1210米长、5米宽、18公分厚；340米长、5.5米宽、18公分厚。 | 168.32 | 已完工 | 合格 | 168.32 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 41 | 鸿畅镇 | 鸿北村 | 2023年禹州市鸿畅镇鸿北村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1574米长、4米宽、18公分厚。 | 71.49 | 已完工 | 合格 | 71.49 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 42 | 鸿畅镇 | 张湾村 | 2023年禹州市鸿畅镇张湾村道路建设项目 | 新建柏油路道路1100米长、4米宽。 | 25.58 | 已完工 | 合格 | 25.58 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 43 | 火龙镇 | 任庄村 | 2023年禹州市火龙镇任庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1050米长、4米宽、15公分厚。 | 44.96 | 已完工 | 合格 | 44.96 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 44 | 火龙镇 | 刘沟村 | 2023年禹州市火龙镇刘沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1720米长，其中：1700米长、5米宽、18公分厚；20米长、4米宽、15公分厚。 | 103.64 | 已完工 | 合格 | 103.64 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 45 | 文殊镇 | 顾庄村 | 2023年禹州市文殊镇顾庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2604米长、18公分厚，其中1490米长、5米宽；1114米长、3米宽。 | 138.21 | 已完工 | 合格 | 138.21 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 46 | 文殊镇 | 边庄村 | 2023年禹州市文殊镇边庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2780米长，其中：2214米长、3米宽、15公分厚；566米长、4米宽、18公分厚。 | 93.96 | 已完工 | 合格 | 93.96 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 47 | 文殊镇 | 彭台村 | 2023年禹州市文殊镇彭台村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路980米长、3米宽、15公分厚。 | 28.06 | 已完工 | 合格 | 28.06 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 48 | 磨街乡 | 磨街村 | 2023年禹州市磨街乡磨街村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4200米长、5米宽、18公分厚。 | 274.31 | 已完工 | 合格 | 274.31 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 49 | 磨街乡 | 侯沟村 | 2023年禹州市磨街乡侯沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1700米长、5米宽、18公分厚。 | 106.08 | 已完工 | 合格 | 106.08 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 50 | 神垕镇 | 罗王村 | 2023年禹州市神垕镇罗王新村污水处理项目 | 新建污水处理设施102.72立方米，配套污水管网。 | 65.24 | 已完工 | 合格 | 63.29 | 已完成 | 已完成 | 住建局
乡村建设行动 | 51 | 火龙镇 | 西王庄村 | 2023年禹州市火龙镇西王庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路936米长、4米宽、15公分厚。 | 42.7777 | 已完工 | 合格 | 42.7777 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 52 | 火龙镇 | 西王楼村 | 2023年禹州市火龙镇西王楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路525米长、15公分厚，其中：445米长、3.5米宽；80米长、4米宽。 | 19.0483 | 已完工 | 合格 | 19.0483 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 53 | 火龙镇 | 火山赵 | 2023年禹州市火龙镇火山赵村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路420米长、4米宽、18公分厚。 | 14.7308 | 已完工 | 合格 | 14.7308 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 54 | 火龙镇 | 东贾村 | 2023年禹州市火龙镇东贾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1970米长，其中：1150米长、5米宽、15公分厚；820米长、6米宽、18公分厚。 | 129.7997 | 已完工 | 合格 | 129.7997 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 55 | 火龙镇 | 马寨村 | 2023年禹州市火龙镇马寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路734米长、15公分厚。其中：328米长、6米宽；406米长、5米宽。 | 41.2378 | 已完工 | 合格 | 41.2378 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 56 | 火龙镇 | 后董村 | 2023年禹州市火龙镇后董村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路500米长、4米宽、18公分厚。 | 25.2796 | 已完工 | 合格 | 25.2796 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 57 | 火龙镇 | 西郭楼村 | 2023年禹州市火龙镇西郭楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1350米长、4米宽、15公分厚。 | 61.2174 | 已完工 | 合格 | 61.2174 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 58 | 火龙镇 | 太和府楼村 | 2023年禹州市火龙镇太和府楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路797米长、18公分厚，其中478米长，6米宽；109米长，5米宽；210米长，4米宽。 | 39.9263 | 已完工 | 合格 | 39.9263 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 59 | 张得镇 | 前张楼村 | 2023年禹州市张得镇前张楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1208米长、18公分厚，其中：454米长、4米宽；754米长、3米宽。 | 47.4199 | 已完工 | 合格 | 47.4199 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 60 | 古城镇 | 刘楼村 | 2023年禹州市古城镇刘楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路956米长、3.3米宽、15公分厚。 | 35.4222 | 已完工 | 合格 | 35.4222 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 61 | 古城镇 | 山连村 | 2023年禹州市古城镇山连村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2542米长、15公分厚，其中：1260米长，2.5米宽；1282米长，3米宽。 | 76.9857 | 已完工 | 合格 | 76.9857 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 62 | 方山镇 | 迎水阁村 | 2023年禹州市方山镇迎水阁村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路770米长、6米宽、20公分厚。 | 92.6197 | 已完工 | 合格 | 92.6197 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 63 | 顺店镇 | 米庄村 | 2023年禹州市顺店镇米庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2300米长、3米宽、15公分厚。 | 79.3631 | 已完工 | 合格 | 79.3631 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 64 | 神垕镇 | 槐树湾村 | 2023年禹州市槐树湾村道路安保工程 | 新建挡土墙310米，护坡20米。 | 28.8 | 已完工 | 合格 | 27.94 | 已完成 | 已完成 | 住建局
巩固三保障成果 | 65 |  | 禹州市 | 2023年禹州市雨露计划补助项目（2022年秋季学期资助） | 雨露计划助学补助工程2022年秋季学期资助 | 137.8 | 已完工 | 合格 | 137.8 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局
巩固三保障成果 | 66 |  | 禹州市 | 2023年禹州市雨露计划补助项目（2023年春季学期资助） | 雨露计划助学补助工程2023年春季学期资助 | 135.75 | 已完工 | 合格 | 135.75 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局
项目管理费 | 67 |  | 禹州市 | 2023年禹州市许昌市派驻村第一书记工作经费 | 许昌市派第一书记工作经费 | 58 | 已完工 | 合格 | 58 | 已完成 | 已完成 | 组织部
项目管理费 | 68 |  | 禹州市 | 2023年禹州市项目管理费 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关事项。 | 145.5755 | 已完工 | 合格 | 103.5714 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局