## 统计表
禹州市2022年财政衔接资金项目计划完成情况汇总表
项目类别 | 序号 | 乡（镇） | 建设地点 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 投入衔接资金 （万元） | 实施结果 | 检查验收结果 | 支付资金 （万元） | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况 | 责任单位 | 备注
合计 | 66 |  |  |  |  | 14390 |  |  | 14371
产业扶贫类 | 1 | 方岗镇 |  | 2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目 | 将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司负责后期管理运营，村级8%固定收益。 | 7110 | 已完工 | 合格 | 7110 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 2 | 苌庄镇 | 柏村 | 2022年禹州市苌庄镇柏村木制品加工厂扩建项目 | 在原生产基础上扩大建设规模，新建占地1359平方米厂房一座、购置设备2套。 | 249.27 | 已完工 | 合格 | 244.6 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 3 | 苌庄镇 | 杨圪塔村 | 2022年禹州市苌庄镇杨圪塔村冷库建设项目 | 新建厂房占地533平方米厂房及35*8米冷库1座。 | 79.43 | 已完工 | 合格 | 77.72 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 4 | 郭连镇 | 四府王村 | 2022年禹州市郭连镇四府王村三粉加工项目 | 新建厂房290平方米。 | 46.02 | 已完工 | 合格 | 44.72 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 5 | 郭连镇 | 张涧村 | 2022年禹州市郭连镇张涧村小米加工项目 | 购置加工设备1套。 | 79.93 | 已完工 | 合格 | 79.93 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 6 | 鸿畅镇 | 岗沟石村 | 2022年禹州市鸿畅镇岗沟石村日用品加工项目 | 新建厂房383平方米。 | 46.78 | 已完工 | 合格 | 45.45 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 7 | 火龙镇 | 西崔庄村 | 2022年禹州市火龙镇西崔庄村农副产品仓储中心建设项目 | 新建冷库2座，购买设备2套。 | 60.67 | 已完工 | 合格 | 60.67 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 8 | 鸠山镇 | 王村村 | 2022年禹州市鸠山镇王村村冷库建设项目 | 新建冷库1座，主要包括：冷库、厂区地面硬化500平方米、制冷设备等。 | 17.86 | 已完工 | 合格 | 17.64 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 9 | 神垕镇 | 郗庄村 | 2022年禹州市神垕镇郗庄村仓库建设项目 | 新建仓储房1栋997平方米。 | 113.12 | 已完工 | 合格 | 109.83 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 10 | 顺店镇 | 下毋村 | 2022年禹州市顺店镇下毋村食用菌培育种植项目 | 新建钢结构厂房占地1007平方米。 | 115.9 | 已完工 | 合格 | 112.53 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 11 | 无梁镇 | 王家村 | 2022年禹州市无梁镇王家村果脯加工项目 | 新建加工厂房占地426平方米、冷库1座，购置机器设备1套。 | 90.5 | 已完工 | 合格 | 88.8 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
村基础设施 | 12 | 苌庄镇 | 缸瓷窑村 | 2022年禹州市苌庄镇缸瓷窑村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4800米，其中3500米长、6米宽、20公分厚；1300米长、5米宽、18公分厚。 | 402.95 | 已完工 | 合格 | 402.95 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 13 | 郭连镇 | 韩楼村 | 2022年禹州市郭连镇韩楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。 | 132.48 | 已完工 | 合格 | 132.48 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 14 | 郭连镇 | 岗孙村 | 2022年禹州市郭连镇岗孙村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1890米长，其中：440米长、4米宽、18公分厚；1450米长、3.5米宽、15公分厚。 | 79.63 | 已完工 | 合格 | 79.63 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 15 | 鸿畅镇 | 杜南村 | 2022年禹州市鸿畅镇杜南村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1030米长、18公分厚，其中：360米长、5米宽；670米长、4米宽。 | 58.67 | 已完工 | 合格 | 58.67 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 16 | 鸿畅镇 | 李金寨村 | 2022年禹州市鸿畅镇李金寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路600米长、6米宽、18公分厚。 | 48.52 | 已完工 | 合格 | 48.52 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 17 | 花石镇 | 河东张庄村 | 2022年禹州市花石镇河东张庄村道路建设项目 | 新建水尼混凝土道路2020米长，5米宽，18公分厚。 | 134.42 | 已完工 | 合格 | 134.42 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 18 | 花石镇 | 白北村 | 2022年禹州市花石镇白北村道路建设项目 | 新建水尼混凝土道路1700米长，6米宽，厚18公分。 | 125.18 | 已完工 | 合格 | 125.18 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 19 | 火龙镇 | 关帝庙村 | 2022年禹州市火龙镇关帝庙村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2111米长，其中：187米长、4米宽、18公分厚；1924米长、3.5米宽、15公分厚。 | 83.76 | 已完工 | 合格 | 83.76 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 20 | 火龙镇 | 张楼村 | 2022年禹州市火龙镇张楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路466米长、4米宽、15公分厚。 | 20.15 | 已完工 | 合格 | 20.15 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 21 | 鸠山镇 | 老王沟村 | 2022年禹州市鸠山镇老王沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路300米长、6米宽、18公分厚 | 23.65 | 已完工 | 合格 | 23.65 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 22 | 鸠山镇 | 王村村 | 2022年禹州市鸠山镇王村村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2000米长、3米宽、12公分厚。 | 54.14 | 已完工 | 合格 | 54.14 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 23 | 鸠山镇 | 西学村 | 2022年禹州市鸠山镇西学村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3800米长、4米宽、15公分厚。 | 170.11 | 已完工 | 合格 | 170.11 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 24 | 磨街乡 | 大涧村 | 2022年禹州市磨街乡大涧村道路建设项目 | 新建沥青道路2192米长，7公分厚油面，平均宽度12米。 | 389.63 | 已完工 | 合格 | 389.63 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 25 | 浅井镇 | 张村庙村 | 2022年禹州市浅井镇张村庙村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4458米长、4米宽、15公分厚。 | 200.22 | 已完工 | 合格 | 200.22 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 26 | 浅井镇 | 书堂村 | 2022年禹州市浅井镇书堂村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1500米长、18公分厚，其中：800米长、5米宽；700米长、3.5米宽。 | 91.18 | 已完工 | 合格 | 91.18 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 27 | 神垕镇 | 驻驾山村 | 2022年禹州市神垕镇驻驾山村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路850米长、3米宽、15公分厚。 | 28.28 | 已完工 | 合格 | 28.28 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 28 | 神垕镇 | 槐树湾村 | 2022年禹州市神垕镇槐树湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2270米、18公分厚。其中：220米长，6米宽；1550米长，3米宽；500米长，4.5米宽。 | 109.39 | 已完工 | 合格 | 109.39 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 29 | 文殊镇 | 下白村 | 2022年禹州市文殊镇下白村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1400米长、5米宽、18公分厚。 | 94.52 | 已完工 | 合格 | 94.52 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 30 | 文殊镇 | 绳李村 | 2022年禹州市文殊镇绳李村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路950米长，其中：600米长、5米宽、18公分厚；350米长、4米宽、15公分厚。 | 54.13 | 已完工 | 合格 | 54.13 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 31 | 文殊镇 | 薛河村 | 2022年禹州市文殊镇薛河村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2410米长，其中：2000米长、3米宽、15公分厚；390米长、5米宽、18公分厚；20米长、6米宽、18公分厚。 | 93.38 | 已完工 | 合格 | 93.38 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 32 | 文殊镇 | 樊岗村 | 2022年禹州市文殊镇樊岗村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4.5米宽、18公分厚。 | 151.23 | 已完工 | 合格 | 151.23 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 33 | 无梁镇 | 月湾村 | 2022年禹州市无梁镇月湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2600米长、3.5米宽、18公分厚。 | 120.81 | 已完工 | 合格 | 120.81 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 34 | 无梁镇 | 三王村 | 2022年禹州市无梁镇三王村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2000米长、3.5米宽、18公分厚。 | 91.09 | 已完工 | 合格 | 91.09 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 35 | 褚河镇 | 小刘社区 | 2022年禹州市褚河镇小刘社区道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1616米长、4米宽、18公分厚。 | 83.82 | 已完工 | 合格 | 83.82 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 36 | 褚河镇 | 张王社区 | 2022年禹州市褚河镇张王社区道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2152米长，其中：618米长、3米宽、15公分厚；1236米长、4.5米宽、18公分厚；298米长、6米宽、18公分厚。 | 118.6 | 已完工 | 合格 | 118.6 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 37 | 褚河镇 | 阁街社区 | 2022年褚河镇阁街社区道路建设项目 | 新建水泥混凝土998米长、4米宽、18公米厚。 | 52.89 | 已完工 | 合格 | 52.89 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 38 | 褚河镇 | 余王村 | 2022年禹州市褚河镇余王村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2950米长，其中：515米长、4.5米宽、18公分厚；1774米长、4米宽、18公分厚；661米长、3.5米宽、15公分厚。 | 157.34 | 已完工 | 合格 | 157.34 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 39 | 范坡镇 | 岗娄村 | 2022年禹州市范坡镇岗娄村道路建设项目 | 新修水泥混凝土道路2980米长、15公分厚，其中：2370米长、4米宽；610米长、5米宽。 | 141.92 | 已完工 | 合格 | 141.92 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 40 | 范坡镇 | 孔娄村 | 2022年禹州市范坡镇孔娄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1710米长，其中：510米长、5米宽、18公分厚；370米长、3.5米宽、15公分厚；830米长、4米宽、18公分厚。 | 92.9 | 已完工 | 合格 | 92.9 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 41 | 范坡镇 | 娄庄村 | 2022年禹州市范坡镇娄庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路990米长、18公分厚。其中：470米长、4米宽；520米长、3.5米宽。 | 49.43 | 已完工 | 合格 | 49.43 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 42 | 方岗镇 | 方东村 | 2022年禹州市方岗镇方东村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3013长、18公分厚，其中：663米长、3米宽，1410米长、3.5米宽，940米长、4米宽。 | 139.98 | 已完工 | 合格 | 139.98 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 43 | 方岗镇 | 昌王村 | 2022年禹州市方岗镇昌王村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路980米长、5米宽、18公分厚。 | 63.14 | 已完工 | 合格 | 63.14 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 44 | 方岗镇 | 朱沟村 | 2022年禹州市方岗镇朱沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路560米长、6米宽、18公分厚。 | 44.19 | 已完工 | 合格 | 44.19 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 45 | 方山镇 | 逯坡村 | 2022年禹州市方山镇逯坡道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2000米长，4米宽、18公分厚。 | 106.76 | 已完工 | 合格 | 106.76 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 46 | 方山镇 | 圪塔寨村 | 2022年禹州市方山镇圪塔寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1800米长、4米宽、15公分厚。 | 79.21 | 已完工 | 合格 | 79.21 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 47 | 古城镇 | 小集村 | 2022年禹州市古城镇小集村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1905米长、18公分厚。其中：974米长、3米宽；931米长、4.5米宽。 | 93.56 | 已完工 | 合格 | 93.56 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 48 | 古城镇 | 钟楼村 | 2022年禹州市古城镇钟楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2010米长、3.5米宽、18公分厚。 | 93.03 | 已完工 | 合格 | 93.03 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 49 | 古城镇 | 丁庄村 | 2022年禹州市古城镇丁庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1635米长、4米宽、18公分厚。 | 87.64 | 已完工 | 合格 | 87.64 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 50 | 古城镇 | 大北村 | 2022年禹州市古城镇大北村道路建设项目 | 新建柏油道路550米长、4米宽。 | 16 | 已完工 | 合格 | 16 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 51 | 梁北镇 | 大席店村 | 2022年禹州市梁北镇大席店村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1280米长、4.5米宽、18公分厚。 | 78.36 | 已完工 | 合格 | 78.36 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 52 | 梁北镇 | 大白庄村 | 2022年禹州市梁北镇大白庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路800米长、3米宽、18公分厚。 | 30.42 | 已完工 | 合格 | 30.42 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 53 | 梁北镇 | 黑龙庙村 | 2022年禹州市梁北镇黑龙庙村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2000米长、4米宽、18公分厚。 | 106.11 | 已完工 | 合格 | 106.11 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 54 | 顺店镇 | 高门楼村 | 2022年禹州市顺店镇高门楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路450米长、4.5米宽、18公分厚。 | 26.17 | 已完工 | 合格 | 26.17 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 55 | 顺店镇 | 高槐刘村 | 2022年禹州市顺店镇高槐刘村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1000米长、4.5米宽、18公分厚。 | 58.61 | 已完工 | 合格 | 58.61 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 56 | 顺店镇 | 西袁庄村 | 2022年禹州市顺店镇西袁庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1700米长、4.5米宽、18公分厚。 | 102.27 | 已完工 | 合格 | 102.27 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 57 | 小吕镇 | 黄榆店村 | 2022年禹州市小吕镇黄榆店村村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2910米长、4米宽、20公分厚。 | 171.76 | 已完工 | 合格 | 171.76 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 58 | 小吕镇 | 五虎赵村 | 2022年禹州市小吕镇五虎赵村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1430米长、4米宽、20公分厚。 | 82.78 | 已完工 | 合格 | 82.78 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 59 | 张得镇 | 万寨村 | 2022年禹州市张得镇万寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2632米长，其中：1600米长、6米宽、18公分厚；1032米长、4米宽、15公分厚。 | 174.97 | 已完工 | 合格 | 174.97 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 60 | 朱阁镇 | 马坟村 | 2022年禹州市朱阁镇马坟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。 | 133.75 | 已完工 | 合格 | 133.75 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 61 | 朱阁镇 | 边楼村 | 2022年禹州市朱阁镇边楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1700米长、4米宽、18公分厚。 | 87.23 | 已完工 | 合格 | 87.23 | 已完成 | 已完成 | 交通局
就业创业类 | 62 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市2022年脱贫人员跨省就业交通补助项目 | 脱贫人员跨省就业交通补助 | 12 | 已完工 | 合格 | 12 | 已完成 | 已完成 | 人社局
巩固三保障成果类 | 63 | 禹州市 | 禹州市 | 2022年禹州市雨露计划补助项目（2021年秋季学期资助） | 雨露计划助学补助工程2021年秋季学期资助 | 154.65 | 已完工 | 合格 | 154.65 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局
巩固三保障成果类 | 64 | 禹州市 | 禹州市 | 2022年禹州市雨露计划补助项目（2022年春季学期资助） | 雨露计划助学补助工程2022年春季学期资助 | 129.05 | 已完工 | 合格 | 129.05 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局
金融扶贫 | 65 | 禹州市 | 禹州市 | 2022年禹州市金融扶贫小额信贷贴息项目 | 金融扶贫小额信贷贴息 | 798.46 | 已完工 | 合格 | 797.05 | 已完成 | 已完成 | 金融事务中心
项目管理费 | 66 | 禹州市 | 禹州市 | 2022年禹州市许昌市派驻村第一书记工作经费 | 许昌市派第一书记专项工作经费 | 56 | 已完工 | 合格 | 56 | 已完成 | 已完成 | 组织部