禹州市安全生产委员会办公室文件

禹安办〔2024〕12号

禹州市安全生产委员会办公室

关于印发禹州市打击非法违法“小化工”

专项行动的通知

各乡镇（街道）安全生产委员会，禹州高新技术产业开发区安全生产委员会，市安委会有关成员单位：

为深入落实省安委会办公室《转发国务院安委会办公室通报山东省菏泽市鄄城县非法生产窝点“1·20”爆炸火灾事故的通知》及许昌市安委会办公室《关于印发许昌市打击非法违法“小化工”专项行动的通知》精神，市安委会办公室决定在全市范围内开展非法违法生产、储存化工产品（危险化学品）及使用化工产品（危险化学品）非法违法从事生产经营活动的小化工、小作坊、黑窝点（以下统称非法违法“小化工”）的专项整治。

一、总体要求

通过全面排查、严厉打击、系统整治非法违法“小化工”, 查清当前非法违法“小化工”底数，分门别类建立清单台账，坚持标本兼治，及时化解风险、消除隐患；建立健全常态化联动监管机制，有效防止非法违法“小化工”死灰复燃，保障人民群众生命财产安全，为建设平安禹州营造和谐稳定的安全环境。

二、整治任务

（一）全面摸排非法违法“小化工”。依据《河南省人民政府安全生产委员会关于进一步落实安全生产领域打非治违工作职责的通知》(豫安委〔2016〕14号),严格落实乡镇（街道）和行政村（社区）的直接排查责任。排查重点要放在城乡结合部、有“小化工”传统的地区，突出闲置、废弃、关停企业的厂房（仓库）以及废弃养殖场、闲置民房等场所部位，采取全面排查、明查暗访、突击检查、交叉检查等方式，逐村、逐户、逐企“过筛子”,彻查是否存在以下情况：一是化工（危险化学品）企业超许可范围生产、储存的；二是已退出危险化学品生产的企业是否非法违法生产危险化学品；三是非化工（危险化学品）企业未经许可或未落实有关法律法规要求从事化工产品（危险化学品）生产的；四是无证无照、证照不全的非法违法“小化工”;五是以挂靠、租赁或“厂中厂”等方式非法违法生产化工产品（危险化学品）的单位或个人。根据排查结果，各乡镇（街道）要建立健全非法违法“小化工”清单台账、已退出企业排查台账。

（二）从严从快打击非法违法行为。各乡镇（街道）政府及其相关部门根据非法违法“小化工”清单台账，研究制定针对性措施，分类处置、严厉打击。一是对化工（危险化学品）企业超许可范围生产、储存的，责令立即停产整顿，限期依法办理相关手续。二是对近年来禹州市已退出危险化学品生产的企业（见附件1）要核实是否已拆除了生产装置，非法违法生产危险化学品的，要责令立即停产，限期拆除非法生产装置。三是限期对非化工（危险化学品）企业未经许可或未落实有关法律法规要求从事化工产品（危险化学品）生产的，责令立即停产，查封非法生产装置及所在区域，限期拆除非法生产装置。四是无证无照、证照不全的非法违法“小化工”,或者以挂靠、租赁或“厂中厂”等方式非法违法生产化工产品（危险化学品）的单位或个人，立即依法责令停止生产，采取措施从根本上消除事故隐患。

（三）严肃追责问责。坚持边排查、边整治、边问责，确保专项整治取得实效。一是对超许可范围生产、未经许可从事化工产品（危险化学品）生产的，要依法依规从重处罚。二是对无证无照或证照不全的非法违法从事化工（危险化学品）生产的，要依法依规从严处罚主要负责人、实际控制人。三是对违法出租场所、设备的企业或个人，要依法依规追究责任。四是对构成犯罪的，要及时移送司法机关严肃追究刑事责任，并充分发挥问责的警示震慑作用，及时依法公开问责结果。

（四）建立健全常态化联动监管机制。以此次专项整治为契机，充分利用大数据、网格化、社会监督等多种手段，建立健全打击非法违法“小化工”常态化联动监管机制，定期研判、打击清理。一是充分发挥大数据的支撑作用，应用化工企业和疑似化工企业的市场主体清单、动力电用户或短期内用电量激增的用户清单、危险化学品运输车辆异常轨迹等大数据，进行初步排查。二是充分发挥网格化的功能作用，借助社会综治网格功能，建立健全应急网格功能，借助无人机等科技手段，对网格内疑似“小化工”的单位进行精准排查。三是充分发挥社会监督的重要推动作用，公布举报电话，建立举报受理、核查、奖励等工作制度，形成社会广泛参与、共同打击非法违法“小化工”的良好氛围。将非法违法“小化工”的相关责任人纳入社会信用体系，实施联合惩戒。

三、时间安排

全市非法违法“小化工”专项整治行动，从即日起至2024年10月31日，分三个阶段进行。

（一）动员部署（即日起至2024年4月5日）。各乡镇（街道）要周密动员部署，充分利用新闻媒体，广泛宣传发动，讲清非法违法“小化工”的严重危害，讲明从事非法违法“小化工”生产的严重法律后果，统一思想，达成共识。

（二）排查整治（2024年4月6日至9月30日）。结合实际建立工作机制，明确目标任务，压实整治责任，组织力量集中开展全面排查，彻底摸清底数，建立清单台账；对于排查出的非法违法“小化工”分类处置，坚决依法依规予以处理，确保取得实效。请各乡镇(街道)安委办将专项行动台账（附件2、附件3）加盖公章于每月22日前报市安委办。

（三）巩固提升（2024年10月1日至10月31日）。认真总结专项整治经验做法，深入查找问题不足，完善监管方法措施，固化形成长效机制，并全面总结工作落实情况，形成书面报告（含附件2、附件3）,于2024年10月22日前报市安委办（联系人：崔媛媛，邮箱：yzajjwhyhz@126.com  联系电话：8816016）。

四、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各乡镇（街道）要高度重视，由政府统一领导、统一指挥、统一实施，将非法违法“小化工”专项整治作为本地区安全生产治本攻坚三年行动方案领导机构的重要专题，统筹考虑,一并部署，深入开展，务求实效。

（二）严格执法，联动推进。要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，扎实做好各项工作落实。各乡镇（街道）要组织协调公安、市场监管、应急、生态环境、交通运输等有关部门开展联合执法行动，切实消除违法违规“小化工”的滋生土壤。各相关部门要密切配合，实施精准排查，如由行政审批部门提供化工市场主体清单，由供电部门提供动力电用户清单等，努力形成齐抓共管的良好局面。

（三）强化督促，严肃问责。要强化对专项整治的督查考核，对因形式主义、官僚主义造成底数不清、整治不力、取缔不坚决的，要依法依纪严肃进行问责，强力推动各项任务如期完成。市安委办要持续跟踪调度指导各乡镇（街道）专项整治工作，及时总结宣传经验做法，并适时组织科工、公安、市场监管、应急管理、生态环境、交通运输等有关部门开展督查检查，对进展迟缓、工作不力的地区进行通报批评、公开曝光。

附件：1.已退出危险化学品生产的企业名单

2.XX 乡镇(街道)非法违法“小化工”清单台账

3.XX 乡镇(街道)已退出企业排查台账

2024年3月20日

附件1：

已退出危险化学品生产的企业名单

| 序号 | - 企业名称 | - 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禹州百灵生物农药有限公司 | 禹州市花园工业西区 |
| 2 | 禹州市恒发溶解乙炔气厂 | 禹州市朱阁乡大墙王村 |
| 3 | 禹州市维立特化工有限公司 | 禹州市西工业园区中端 |
| 4 | 撒尔夫(河南)农化有限公司 | 禹州市朱阁乡工业园区 |

附件2：

XX乡镇（街道）非法违法“小化工”清单台账

| 序号 | 企业 名称 | 地址 | 所属 行业 | 非法、违法、违规行为 |  |  |  |  |  |  | 问题整改情况 |  | 工作参与人员 |  | 法人联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无证无照或证照不全 | 超许可范围生产储存 | 非化工企业未经许可生产 | 挂靠租赁 | 厂中厂 | 其他违法违规行为 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

XX乡镇（街道）已退出企业排查台账

| 序号 | 企业 名称 | 地址 | 生产装置是否拆除 | 是否存在转产情况 | 工作参与人员 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

禹州市安全生产委员会办公室        2024年3月20日印发