## 统计表
禹州市2021年度衔接资金项目计划完成情况汇总表
项目类别 | 序号 | 乡（镇） | 行政村 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 投入衔接资金 （万元） | 实施结果 | 检查验收结果 | 拨付资金 （万元） | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况 | 责任单位 | 备注
合计 | 67 |  |  |  |  | 15418 |  |  | 15418
产业扶贫类 | 1 | 文殊镇 | 樊岗村 | 2021年禹州市文殊镇樊岗村产业扶贫中药材加工项目 | 新建中药材加工标准化厂房700平方，厂院2000平方，购置烘干机5台、筛选机2台、晾晒机5台、包装机1台。种植中药材100亩，发展果树100亩。 | 99.9 | 已完工 | 合格 | 99.9 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 2 | 朱阁镇 | 北张楼村 | 2021年禹州市朱阁镇北张楼村不锈钢厨具消音垫生产项目 | 购置消音垫全自动生产线机械设备1套。 | 99.5 | 已完工 | 合格 | 99.5 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 3 | 朱阁镇 | 大墙王社区 | 2021年禹州市朱阁镇大墙王社区不锈钢制品开发与生产 | 购置全自动不锈钢制品生产线设备1套，配套水、电设施等。 | 99.8 | 已完工 | 合格 | 99.8 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 4 | 禹州市 |  | 2021年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目 | 规划占地355亩，建设标准化厂房15万平方米。村级将扶持到村的衔接资金委托禹州市创晟建设管理有限公司（国有投资平台）用于建设绿色铸造产业园标准化厂房，资产物化到村后，由创晟公司管理运营，村级8%固定收益。 | 7320 | 已完工 | 合格 | 7320 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
产业扶贫类 | 5 | 古城镇 | 钟楼村 | 2021年禹州市古城镇刘楼村资产收益项目 | 购置瓶盖加工设备注塑机、机械手、烤箱各一台。 | 28 | 已完工 | 合格 | 28 | 已完成 | 已完成 | 农业农村局
教育扶贫 | 6 | 禹州市 |  | 2021年禹州市春季学期“雨露计划”职业教育助学补助项目 | “雨露计划”职业教育助学补助工程 | 146.4 | 已完工 | 合格 | 146.4 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局
金融扶贫 | 7 | 禹州市 | 禹州市 | 2021年禹州市金融扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫小额信贷贴息 | 174.9 | 已完工 | 合格 | 174.9 | 已完成 | 已完成 | 金融事务中心
生活条件改善 | 8 | 禹州市 | 禹州市 | 禹州市2021年饮水安全保障工程 | 6个行政村安全饮水保障工程 | 299.96 | 已完工 | 合格 | 299.96 | 已完成 | 已完成 | 水利局
村基础设施 | 9 | 苌庄镇 | 梨园沟村 | 2021年禹州市苌庄镇梨园沟村道路建设项目 | 建设道路3000米、宽6米（其中1300米厚18cm水泥混凝土路面，1700米厚7cm柏油路面）。 | 221.43 | 已完工 | 合格 | 221.43 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 10 | 苌庄镇 | 石庙村 | 2021年禹州市苌庄镇石庙村道路建设项目 | 新建长1300米、宽4米、厚18厘米的混凝土道路包含路基。 | 91.97 | 已完工 | 合格 | 91.97 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 11 | 磨街乡 | 黄沟村 | 2021年禹州市磨街乡黄沟村道路建设项目 | 新建C25水泥混凝土道路4629米长，6米宽、18厘米厚。 | 377.71 | 已完工 | 合格 | 377.71 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 12 | 磨街乡 | 九孔村 | 2021年禹州市磨街乡九孔村道路建设项目 | 新建道路1100米长、4.5米宽、18厘米厚，C25水泥混凝土路面。 | 69.45 | 已完工 | 合格 | 69.45 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 13 | 郭连镇 | 郭东社区 | 2021年禹州市郭连镇郭东社区道路建设项目 | 新修道路2760米长，3米宽，15公分厚 | 106.76 | 已完工 | 合格 | 106.76 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 14 | 郭连镇 | 寇寨村 | 2021年禹州市郭连镇寇寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3000米，其中：665米长、4米宽、18公分厚；87米长、6米宽、18公分厚；2248米长、3米宽、15公分厚 | 117.34 | 已完工 | 合格 | 117.34 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 15 | 郭连镇 | 东夏庄村 | 2021年禹州市郭连镇东夏庄村道路建设项目 | 修主干道支路3150米、宽3米、厚15公分 | 109.52 | 已完工 | 合格 | 109.52 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 16 | 鸿畅镇 | 垌沟村 | 2021年禹州市鸿畅镇垌沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4820米长、4米宽、18公分厚 | 263.92 | 已完工 | 合格 | 263.92 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 17 | 鸿畅镇 | 东高村 | 2021年禹州市鸿畅镇东高村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路600米长、4米宽、18公分厚 | 33.41 | 已完工 | 合格 | 33.41 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 18 | 花石镇 | 神林店村 | 2021年禹州市花石镇神林店村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2910米长、3.5米宽、18公分厚 | 141.58 | 已完工 | 合格 | 141.58 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 19 | 花石镇 | 荆山岭村 | 2021年禹州市花石镇荆山岭村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1000米长、4.5米宽、18公分厚 | 62.62 | 已完工 | 合格 | 62.62 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 20 | 花石镇 | 柳树沟村 | 2021年禹州市花石镇柳树沟村道路建设项目 | 新修水泥道路2030米（其中950米，宽4米，厚18厘米；1080米，宽3.5米，厚18厘米。） | 104.52 | 已完工 | 合格 | 104.52 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 21 | 火龙镇 | 宋楼村 | 2021年禹州市火龙镇宋楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1280米长、3.5米宽、18公分厚 | 61.6 | 已完工 | 合格 | 61.6 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 22 | 火龙镇 | 西崔庄村 | 2021年禹州市火龙镇西崔庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长503米、宽3米、厚15公分 | 17.92 | 已完工 | 合格 | 17.92 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 23 | 鸠山镇 | 西刘家沟村 | 2021年禹州市鸠山镇西刘家沟村村内道路建设项目 | 建设道路2000米长、4米宽、18厘米厚，C25水泥混凝土路面 | 109.38 | 已完工 | 合格 | 109.38 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 24 | 鸠山镇 | 西学村 | 2021年禹州市鸠山镇西学村通路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2220米长、3.5米宽、15公分厚 | 88.79 | 已完工 | 合格 | 88.79 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 25 | 鸠山镇 | 魏井村 | 2021年禹州市鸠山镇魏井村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4880米长，其中：550米长、3.5米宽、15公分厚；380米长、6米宽、18公分厚；450米长、3米宽、15公分厚；700米长、4米宽、15公分厚；2800米长、3.5米宽、15公分厚 | 216.49 | 已完工 | 合格 | 216.49 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 26 | 神垕镇 | 梁桥村 | 2021年禹州市神垕镇梁桥村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1600米长，3.5米宽，15公分厚 | 76.83 | 已完工 | 合格 | 76.83 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 27 | 神垕镇 | 槐树湾村 | 2021年禹州市神垕镇槐树湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2200米长，3米宽，15公分厚 | 90.81 | 已完工 | 合格 | 90.81 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 28 | 神垕镇 | 白峪村 | 2021年禹州市神垕镇白峪村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1400米，其中：900米长，宽3米、厚15公分；500米长，宽4米、厚15公分。 | 54.76 | 已完工 | 合格 | 54.76 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 29 | 文殊镇 | 马寨村 | 2021年禹州市文殊镇马寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1170米长、4米宽、18公分厚 | 63.78 | 已完工 | 合格 | 63.78 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 30 | 文殊镇 | 暴沟村 | 2021年禹州市文殊镇暴沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1500米长、3.5米宽、15公分厚 | 59.81 | 已完工 | 合格 | 59.81 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 31 | 文殊镇 | 韩洼村 | 2021年禹州市文殊镇韩洼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2160米长、4米宽、18公分厚 | 115.36 | 已完工 | 合格 | 115.36 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 32 | 无梁镇 | 观上村 | 2021年禹州市无梁镇观上村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长2000米、宽4米、厚15公分 | 92.2 | 已完工 | 合格 | 92.2 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 33 | 无梁镇 | 曹楼村 | 2021年禹州市无梁镇曹楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长1000米、宽3.5米、厚18公分 | 49.68 | 已完工 | 合格 | 49.68 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 34 | 无梁镇 | 北辛村 | 2021年禹州市无梁镇北辛村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1927米长、3.5米宽、18公分厚 | 93.76 | 已完工 | 合格 | 93.76 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 35 | 无梁镇 | 申家村 | 2021年禹州市无梁镇申家村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2150米长、4米宽、18公分厚 | 119.36 | 已完工 | 合格 | 119.36 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 36 | 山货乡 | 齐庄村 | 2021年禹州市山货乡齐庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2290米长、3.5宽、15公分厚 | 92.85 | 已完工 | 合格 | 92.85 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 37 | 小吕乡 | 牛庄村 | 2021年禹州市小吕乡牛庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1500米长、4米宽、18公分厚 | 83.68 | 已完工 | 合格 | 83.68 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 38 | 小吕乡 | 柴庄村 | 2021年禹州市小吕乡柴庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路6400米长、4米宽、15公分厚 | 294.71 | 已完工 | 合格 | 294.71 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 39 | 小吕乡 | 晁喜铺村 | 2021年禹州市小吕乡晁喜铺村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3615米长、4米宽、15公分厚 | 167.53 | 已完工 | 合格 | 167.53 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 40 | 顺店镇 | 毛吕村 | 2021年禹州市顺店镇毛吕村道路建设项目 | 新建水泥混凝土路1650米长，4米宽，18公分厚 | 92.63 | 已完工 | 合格 | 92.63 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 41 | 顺店镇 | 庄头村 | 2021年禹州市顺店镇庄头村道路建设项目 | 新建水泥混凝土路1500米(其中1220米长，4米宽，18公分厚；280米长，5米宽，18公分厚 | 87.53 | 已完工 | 合格 | 87.53 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 42 | 张得镇 | 其祥王村 | 2021年禹州市张得镇其祥王村道路建设项目 | 新建道路390米（其中106米长、3米宽、18厘米厚；284米、4米宽、18厘米厚水泥混凝土路面） | 19.78 | 已完工 | 合格 | 19.78 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 43 | 张得镇 | 郑村村 | 2021年禹州市张得镇郑村村道路建设项目 | 新建道路1900米长、4米宽、18厘米厚水泥混凝土路面 | 102.53 | 已完工 | 合格 | 102.53 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 44 | 张得镇 | 小寨村 | 2021年禹州市张得镇小寨村道路建设项目 | 新建道路526米长、4米宽、18厘米厚水泥混凝土路面 | 29.53 | 已完工 | 合格 | 29.53 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 45 | 张得镇 | 杜庄村 | 2021年禹州市张得镇杜庄村道路建设项目 | 新建道路800米长、3米宽、18厘米厚水泥混凝土路面 | 32.89 | 已完工 | 合格 | 32.89 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 46 | 苌庄镇 | 毛栗沟村 | 2021年禹州市苌庄镇毛栗沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路4800米长、其中3910米、3米宽、15公分厚，890米、3米宽、18公分厚 | 149.76 | 已完工 | 合格 | 149.76 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 47 | 磨街乡 | 刘门村 | 2021年禹州市磨街乡刘门村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3800米长、6米宽、18公米厚 | 353.9 | 已完工 | 合格 | 353.9 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 48 | 磨街乡 | 尚沟村 | 2021年禹州市磨街乡尚沟村道路建设项目 | 新建C25水泥混凝土道路5500米长、4.5米宽、18厘米厚 | 333.88 | 已完工 | 合格 | 333.88 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 49 | 方山镇 | 好汉坡村 | 2021年禹州市方山镇好汉坡村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2800米长、4.5米宽、18公分厚 | 176.2 | 已完工 | 合格 | 176.2 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 50 | 方山镇 | 付家门村 | 2021年禹州市方山镇付家门村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1850米长、4.5米宽、18公分厚 | 116.72 | 已完工 | 合格 | 116.72 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 51 | 方山镇 | 程庄村 | 2021年禹州市方山镇程庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路680米长、3.5米宽、15公分厚 | 27.97 | 已完工 | 合格 | 27.97 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 52 | 梁北镇 | 董村店村 | 2021年禹州市梁北镇董村店道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2450米(其中4米宽、15公分厚,1456米；5米宽,928米,15公分厚；6米宽,66米,15公分厚) | 126.62 | 已完工 | 合格 | 126.62 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 53 | 梁北镇 | 刘垌村 | 2021年禹州市梁北镇刘垌村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1500米(其中4米宽、15公分厚,217米长；5米宽,18公分厚,500米长；3.5米宽,15公分厚,180米长；3米宽,15公分厚,603米) | 73.85 | 已完工 | 合格 | 73.85 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 54 | 朱阁镇 | 祁庄村 | 2021年禹州市朱阁镇祁庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1765米长、4米宽、18公分厚。 | 123.73 | 已完工 | 合格 | 123.73 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 55 | 朱阁镇 | 大庙村 | 2021年禹州市朱阁镇大庙村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1254米长、4米宽、18公分厚。 | 68.21 | 已完工 | 合格 | 68.21 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 56 | 朱阁镇 | 西河庄村 | 2021年禹州市朱阁镇西河庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2500米长、4米宽、18公分厚。 | 136.97 | 已完工 | 合格 | 136.97 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 57 | 朱阁镇 | 石羊村 | 2021年禹州市朱阁镇石羊村道路建设项目 | 新建水泥混凝土2395米长、4米宽、18公分厚 | 132.5 | 已完工 | 合格 | 132.5 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 58 | 无梁镇 | 龙门村 | 2021年禹州市无梁镇龙门村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3500米长、4米宽、15公米厚 | 169.65 | 已完工 | 合格 | 169.65 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 59 | 花石镇 | 东柳村 | 2021年禹州市花石镇东柳村道路建设项目 | 新修水泥混凝土道路2200米长、5米宽、18厘米厚 | 154.38 | 已完工 | 合格 | 154.38 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 60 | 花石镇 | 罗义村 | 2021年禹州市花石镇罗义村道路建设项目 | 新修水泥混凝土道路2000米长、4.5米宽、18厘米厚 | 147.74 | 已完工 | 合格 | 147.74 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 61 | 花石镇 | 蜂王湾村 | 2021年禹州市花石镇蜂王湾村道路建设项目 | 新修混凝土道路2800米、4米宽，18厘米厚 | 134.71 | 已完工 | 合格 | 134.71 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 62 | 鸿畅镇 | 葛家沟村 | 2021年禹州市鸿畅镇葛家沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2000米长、4米宽、18公分厚 | 109.48 | 已完工 | 合格 | 109.48 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 63 | 鸿畅镇 | 冀村村 | 2021年禹州市鸿畅镇冀村村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1480米长，4米宽，18厘米厚 | 84.54 | 已完工 | 合格 | 84.54 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 64 | 顺店镇 | 米庄村 | 2021年禹州市顺店镇米庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土路1600米长，4米宽，18公分厚 | 85.7 | 已完工 | 合格 | 85.7 | 已完成 | 已完成 | 交通局
村基础设施 | 65 | 山货乡 | 路庄村 | 2021年禹州市山货回族乡路庄村村内道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路788米长，3米宽，12厘米厚。 | 22 | 已完工 | 合格 | 22 | 已完成 | 已完成 | 民族局
村基础设施 | 66 | 禹州市 |  | 2021年禹州市水毁扶贫道路恢复重建项目 | 涉及39个行政村40个扶贫道路恢复重建任务 | 350.61 | 已完工 | 合格 | 350.61 | 已完成 | 已完成 | 交通局
项目管理费 | 67 | 禹州市 | 禹州市 | 许昌市派第一书记工作经费 | 许昌市派第一书记专项工作经费 | 56 | 已完工 | 合格 | 56 | 已完成 | 已完成 | 组织部