## 统计表
禹州市2024年财政衔接资金项目计划完成情况汇总表
项目类别 | 序号 | 乡（镇） | 建设地点 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 投入衔接资金 （万元） |  |  |  |  | 实施结果 | 检查验收结果 | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
产业发展 | 1 | 禹州市 | 鸠山镇 | 2024年禹州市鸠山镇魏井村农副产品加工设备购置项目 | 购买冻干成套设备1套，用于杜仲、山野菜等农副产品加工。 | 49.6 | 45 |  |  | 4.6 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 2 | 禹州市 | 鸠山镇 | 2024年禹州市鸠山镇闵庄村罐头加工厂建设项目 | 新建占地面积677.84平方米罐头加工厂房1栋,购置罐头加工设备生产线1套。 | 192.52 | 190 |  |  | 2.52 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 3 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇后董村厂房建设及配套设施建设项目 | 新建厂房419.89平方米，厂房内建设菊花烘干房2套，冷库1套。 | 97.19 | 95 |  |  | 2.19 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 4 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇龙西村冷藏库建设项目 | 新建1000平方冷库(含冷库地平） | 98.44 | 95 |  |  | 3.44 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 5 | 禹州市 | 浅井镇 | 2024年禹州市浅井镇梁冲村烘烤厂房建设项目 | 新建618.71平方米厂房1栋，购置辣椒加工设备1套。 | 144.48 | 140 |  |  | 4.48 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 6 | 禹州市 | 古城镇 | 2024年禹州市古城镇崔庄村预制菜冷链仓储建设项目 | 新建钢构结构厂房1栋，面积549.23平方米、冷库大棚549.23平方；购置冷库1套。 | 187.88 | 180 |  |  | 7.88 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 7 | 禹州市 | 郭连镇 | 2024年禹州市郭连镇东夏庄村粮食烘干项目 | 新建626.45平方厂房1栋，购置粮食烘干机2台。 | 144.51 | 140 |  |  | 4.51 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 8 | 禹州市 | 磨街乡 | 2024年禹州市磨街乡陈庄中药材初加工设备购置项目 | 购置标准化中药材初加工设备1套。 | 97 | 95 |  |  | 2 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 9 | 禹州市 | 磨街乡 | 2024年禹州市实德农产品有限公司酸辣粉全自动生产线建设项目 | 购置酸辣粉全自动生产线一条。 | 145.5 | 140 |  |  | 5.5 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 10 | 禹州市 | 浅井镇 | 2024年禹州市浅井镇马沟村劳保手套加工项目 | 购置25台全自动针织劳保手套加工机 | 48.7 |  | 45 |  | 3.7 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 住建局
产业发展 | 11 | 禹州市 | 禹州市 | 2024年禹州市金融扶贫小额信贷贴息项目 | 金融扶贫小额信贷贴息 | 600 | 590 |  |  | 10 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 金融事务中心
就业创业 | 12 | 禹州市 | 禹州市 | 2024年禹州市脱贫人员跨省就业交通补助项目 | 脱贫人员跨省就业交通补助 | 135 |  | 130 |  | 5 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 人力资源和社会保障局
就业创业 | 13 | 禹州市 | 禹州市 | 2024年禹州市脱贫劳动力省内市外或市内县外就业一次性交通补助项目 | 脱贫劳动力省内市外或市内县外就业交通补助 | 27 |  |  |  | 27 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 人力资源和社会保障局
就业创业 | 14 | 禹州市 | 禹州市 | 2024年禹州市乡村工匠培育补助项目 | 乡村工匠培育补助工程 | 200 |  |  |  | 200 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 人力资源和社会保障局
乡村建设行动 | 15 | 禹州市 | 神垕镇 | 2024年禹州市神垕镇驻驾山村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路800米长、4米宽、18公分厚。新建柏油道路2913米，5公分厚，其中：696米长，4.5米宽；1587米长，4米宽；630米长，3.5米宽。 | 128.28 |  | 110 |  | 18.28 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 16 | 禹州市 | 神垕镇 | 2024年禹州市神垕镇梁桥村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路440米，20公分厚，其中：410米长，4米宽；30米长，3.5米宽；挡土堰长56米。 | 36.02 |  |  |  | 36.02 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 17 | 禹州市 | 神垕镇 | 2024年禹州市神垕镇郗庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路5591米长，15公分厚，其中：1027米长，4米宽；4564米长，3米宽。 | 223.61 | 190 |  |  | 33.61 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 18 | 禹州市 | 神垕镇 | 2024年禹州市神垕镇白峪村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2450米，4米宽，18公分厚。 | 132.09 |  | 100 |  | 32.09 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 19 | 禹州市 | 神垕镇 | 2024年禹州市神垕镇边沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1780米长、18公分厚，其中：1465米长、4米宽；315米长、3.5米宽。 | 97.22 |  |  |  | 97.22 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 20 | 禹州市 | 神垕镇 | 2024年禹州市神垕镇温堂社区道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1150米长、18公分厚，其中：910米长、5米宽；240米长，3米宽。 | 66.29 |  |  |  | 66.29 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 21 | 禹州市 | 神垕镇 | 2024年禹州市神垕镇苗家湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路700米长、3.5米宽、18公分厚。 | 33.8 |  |  |  | 33.8 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 22 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年禹州市方岗镇朱庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长200米、18公分厚，其中172米长，6米宽；28米长，4.5米宽。 | 14.53 |  |  |  | 14.53 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 23 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年禹州市方岗镇杨南村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路180米，宽6米、厚18公分。 | 14.81 |  |  |  | 14.81 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 24 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年禹州市方岗镇杨北村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路670米、15公分厚，其中230米长、6米宽；400米长、4.5米宽；40米长、5米宽。 | 38.08 |  |  |  | 38.08 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 25 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年禹州市方岗镇西薛庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路740米长、18公分厚，其中240米长，5米宽；500米长，4.5米宽； | 40.64 |  |  |  | 40.64 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 26 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年禹州市方岗镇朱沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长1600米、宽5米、厚18公分。 | 99.47 |  |  |  | 99.47 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 27 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年禹州市方岗镇昌王村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长1800米、4.5米宽、厚15公分。 | 87.84 |  |  |  | 87.84 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 28 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年禹州市方岗镇刘屯村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长1800米，4.5米宽，18公分。 | 101.37 |  |  |  | 101.37 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 29 | 禹州市 | 方岗镇 | 2024年方岗镇黄庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路长600米，宽5米，厚18公分。 | 38.99 |  |  |  | 38.99 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 30 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇张楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1176米长、4米宽、15公分厚。 | 52.61 |  |  |  | 52.61 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 31 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇龙西村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1635米长、15公分厚，其中：744米长、4米宽；325米长、3米宽；281米长、3.5米宽；285米长、5米宽。 | 70.03 |  |  |  | 70.03 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 32 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇马寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路606米长、15公分厚，其中：369米长、4米宽，237米长、3米宽。 | 23.7 |  |  |  | 23.7 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 33 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇瓦店村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1260米长、15公分厚，其中：1003米长、4米宽；80米长、5米宽；58米长、3.5米宽；119米长、3米宽。 | 56.59 |  |  |  | 56.59 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 34 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇西郭楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1350米长、15公分厚，其中：910米长、3米宽；440米长、4米宽。 | 52.26 |  |  |  | 52.26 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 35 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇后董村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路864米长、4米宽、18公分厚。 | 43.6 |  |  |  | 43.6 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 36 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇东汪楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路120米长，4米宽，15公分厚。 | 5.45 |  |  |  | 5.45 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 37 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇西王楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路500米长、3.5米宽、15公分厚。 | 19.32 |  |  |  | 19.32 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 38 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇任庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1000米长、15公分厚，其中：700米长、4米宽，300米长、3.5米宽。 | 43.18 |  |  |  | 43.18 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 39 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇太和府楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1020米长、20公分厚，其中：453米长、4米宽，567米长、3米宽。 | 43.15 |  |  |  | 43.15 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 40 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇西崔庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路740米长、厚18公分，其中，520米长、4米宽，220米长、5米宽。 | 35.06 |  |  |  | 35.06 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 41 | 禹州市 | 火龙镇 | 2024年禹州市火龙镇龙东村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1000米长、4米宽、15公分厚。 | 46.31 |  |  |  | 46.31 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 42 | 禹州市 | 磨街乡 | 2024年禹州市磨街乡大涧村道路新建项目 | 新建水泥混凝土道路2400米长、18公分厚，其中：1444长、5米宽，546米长、4.5米宽，410米长、6米宽；新建柏油路570米长、6米宽、7公分厚。 | 192.57 |  | 150 |  | 42.57 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 43 | 禹州市 | 磨街乡 | 2024年禹州市磨街乡常门村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1000米长、4.5米宽、15公分厚。 | 43.81 |  | 29.37 |  | 14.44 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 44 | 禹州市 | 磨街乡 | 2024年禹州市磨街乡佛山村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路900米长、3米宽、18公分厚。 | 33.62 |  |  |  | 33.62 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 45 | 禹州市 | 磨街乡 | 2024年禹州市磨街乡侯沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2000米长、4米宽、18公分厚。 | 98.33 |  | 50 |  | 48.33 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 46 | 禹州市 | 鸠山镇 | 2024年禹州市鸠山镇官寺村村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路5000米长，其中:1500米长、6米宽、18公分厚；3500米长、4米宽、15公分厚。 | 264.37 |  | 150 |  | 114.37 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 47 | 禹州市 | 鸠山镇 | 2024年禹州市鸠山镇上官寺村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3000米长、4米宽、18公分厚。 | 142.04 |  | 107.1 |  | 34.94 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 48 | 禹州市 | 鸠山镇 | 2024年禹州市鸠山镇南寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3800米长、4.5米宽、18公分厚。 | 220.37 |  | 137 |  | 83.37 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 49 | 禹州市 | 鸿畅镇 | 2024年禹州市鸿畅镇刘家沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路750米长、4米宽、15公分厚。 | 36.04 |  |  |  | 36.04 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 50 | 禹州市 | 鸿畅镇 | 2024年禹州市鸿畅镇孟大沟村道路建设项目 | 新修村内水泥混凝土道路1950米长、4米宽、18公分厚。 | 104.38 |  |  |  | 104.38 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 51 | 禹州市 | 鸿畅镇 | 2024年禹州市鸿畅镇老君堂村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路520米长、3.5米宽、18公分厚。 | 20.5 |  |  |  | 20.5 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 52 | 禹州市 | 鸿畅镇 | 2024年禹州市鸿畅镇杜南村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路3600米长、15公分厚，其中：3383米长、3米宽；217米长、3.5米宽。 | 134.69 |  |  |  | 134.69 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 53 | 禹州市 | 文殊镇 | 2024年禹州市文殊镇坡街村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路950米长、3米宽、15公分厚。 | 32.35 |  |  |  | 32.35 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 54 | 禹州市 | 文殊镇 | 2024年禹州市文殊镇葛沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1800米长，4米宽，15公分厚 | 79.93 |  |  |  | 79.93 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 55 | 禹州市 | 文殊镇 | 2024年禹州市文殊镇刘湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2400米长，4米宽，15公分厚 | 110.29 |  |  |  | 110.29 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 56 | 禹州市 | 文殊镇 | 2024年禹州市文殊镇宋湾村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2100米长、18公分厚，其中：1600米长、5米宽；500米长、4米宽。 | 133.96 |  |  |  | 133.96 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 57 | 禹州市 | 梁北镇 | 2024年禹州市梁北镇半坡店村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路360米长，4米宽，15公分厚。新建沥青道路1600米长，其中：210米长、5米宽、5公分厚；1390米长、4米宽、5公分厚。 | 58.26 |  |  |  | 58.26 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 58 | 禹州市 | 梁北镇 | 2024年禹州市梁北镇杨园村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1320米长、4米宽、18公分厚。 | 67.08 |  |  |  | 67.08 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 59 | 禹州市 | 梁北镇 | 2024年禹州市梁北镇苏沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路945米长、18公分厚，其中：695米长、3.5米宽；250米长、4米宽。 | 44.83 |  |  |  | 44.83 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 60 | 禹州市 | 梁北镇 | 2024年禹州市梁北镇双庙村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路370长米、4米宽、18公分厚。 | 18.7 |  |  |  | 18.7 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 61 | 禹州市 | 梁北镇 | 2024年禹州市梁北镇大席店村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路765米长、18公分厚，其中：315米长、4.5米宽；450米长、4米宽。 | 40.95 |  |  |  | 40.95 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 62 | 禹州市 | 梁北镇 | 2024年禹州市梁北镇郭村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1118米长，其中：310米长、6米宽、18公分厚；655米长、6米宽、15公分厚；110米长、5米宽、15公分厚；43米长、6米宽、15公分厚。 | 63.38 |  |  |  | 63.38 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 63 | 禹州市 | 顺店镇 | 2024年禹州市顺店镇水泉村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1760米长、18公分厚，其中：1140米长、4米宽；620米长、4.5米宽。 | 95.44 |  |  |  | 95.44 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 64 | 禹州市 | 顺店镇 | 2024年禹州市顺店镇河刘村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1200米长、4米宽、18公分厚 | 62.46 |  |  |  | 62.46 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 65 | 禹州市 | 朱阁镇 | 2024年禹州市朱阁镇马坟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2800米、15公分厚，其中310米长、5米宽；2490米长、4米宽。 | 129.92 |  |  |  | 129.92 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 66 | 禹州市 | 郭连镇 | 2024年禹州市郭连镇寇寨村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1905米长、15公分厚，其中：734米长、2.8米宽；1171米长、2.6米宽。 | 56.91 |  |  |  | 56.91 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 67 | 禹州市 | 小吕镇 | 2024年禹州小吕镇张清庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1100米长，4米宽、20公分厚。 | 61.12 |  |  |  | 61.12 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 交通运输局
乡村建设行动 | 68 | 禹州市 | 鸠山镇 | 禹州市鸠山镇2024年中央财政以工代赈项目 | 新建拦水堰3座，拦水堰加固1处，新建护岸1275米。 | 400 | 103 | 287.63 |  | 9.37 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 发改委
巩固三保障成果 | 69 | 禹州市 |  | 2024年禹州市雨露计划补助项目（2023年秋季学期资助） | 雨露计划助学补助工程2023年秋季学期资助 | 137.4 |  | 137.4 |  |  | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局
巩固三保障成果 | 70 | 禹州市 |  | 2024年禹州市雨露计划补助项目（2024年春季学期资助） | 雨露计划助学补助工程2024年春季学期资助 | 134.5 |  | 134.5 |  |  | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局
项目管理费 | 71 | 禹州市 |  | 2024年禹州市许昌市派驻村第一书记工作经费 | 许昌市派第一书记工作经费 | 58 |  |  | 58 |  | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 组织部
项目管理费 | 72 | 禹州市 |  | 2024年禹州市项目管理费 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关事项。 | 72 |  |  |  | 72 | 已完工 | 合格 | 已完成 | 已完成 | 乡村振兴局 住建局