## Sheet1 (3)
附表：
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目变更情况批复汇总表
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 乡（镇） | 行政村 | 需变更项目名称 | 变更后项目建设主要内容 | 投资金额（万元） |  | 资金筹措方式 | 收益对象 |  | 责任单位 | 完成时限 | 变更后预期绩效目标 | 利益联结机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 县级 |  | 户数 | 人数
| 合计 | 9个 | [5 empty] | 1120 | 1120
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 范坡镇 | 姚召寺村 | 2023年禹州市范坡镇姚召寺村中药材炕房建设项目 | 新建炕房雨棚350.28平方米，硬化水泥路面941平方米，购置烘干房4栋。 | 80 | 80 | 衔接资金 | 100 | 400 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成姚召寺村中药材炕房项目建设任务，年加工药材240吨，促进姚召寺村中药产业发展，村集体经济年收入不低于5万元。 | 依托村级集体经济合作社,自营发展中药材产业，安置100名农村低收入人口就业，带动400名农村低收入人口持续稳定增收。
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 顺店镇 | 北任庄村 | 2023年禹州市顺店镇北任庄村中药材加工项目 | 新建1060平方米标准化厂房1栋，购置烘干房1栋。 | 120 | 120 | 衔接资金 | 420 | 1680 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成顺店镇北任庄村中药材（迷迭香、菊花等）加工厂房1060平方米及配套设施建设任务，种植菊花1000亩、迷迭香种植800亩，促进北任庄村中药材种植及加工业发展，村集体经济年收入不低于10万元。 | 依托禹州市康泽种植家庭农场发展菊花、禹州市战营迷迭香有限公司种植迷迭香（私营），采取合作经营模式，安置50名农村低收入人口就业，带动160名农村低收入人口持续稳定增收。
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 无梁镇 | 杨寨村 | 2023年禹州市无梁镇杨寨村农产品加工项目 | 新建加工厂房420平方米；购置烘干房1栋、杀青机1套。 | 80 | 80 | 衔接资金 | 366 | 1663 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成杨寨村420平方米加工厂房建设和设备购置任务，促进杨寨村农产品加工业发展，村集体经济年收入不低于5万元。 | 依托禹州市瑞景农业开发有限公司（个人企业），采用合作经营模式发展农产品初加工产业，安置10名农村低收入人口就业，带动48名农村低收入人口持续稳定增收。
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 鸠山镇 | 官寺村 | 2023年禹州市鸠山镇官寺村酸枣加工项目 | 新建酸枣加工厂1座，总面积258平方米，购置酸枣仁加工设备1套。 | 120 | 120 | 衔接资金 | 269 | 1201 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成官寺村酸枣加工项目建设任务，促进官寺村酸枣加工产业发展，村集体经济年收入不低于10万元。 | 依托禹州市官寺村股份经济合作社（村集体）发展酸枣加工产业，采取村集体经营模式，可安置20名农村低收入人口就业，带动全村人口持续稳定增收。 | 脱贫村
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 浅井镇 | 小韩村 | 2023年禹州市浅井镇小韩村增购中药材加工设备项目 | 购置20米链条式自动烘干机1台、烘干房1栋。 | 90 | 90 | 衔接资金 | 453 | 1491 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成小韩村中药材深加工设备购置任务，促进小韩村中药材加工产业发展，村集体经济年收入不低于6万元。 | 依托小韩村禹州市桂源种植专业合作社发展中药种植加工产业，安置200名农村低收入人口就业，带动200名农村低收入人口持续稳定增收。
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 磨街乡 | 刘门村 | 2023年禹州市磨街乡刘门村柿子醋深加工厂房建设项目 | 新建加工厂房1栋，三层框架结构，建筑总高度11.10米，总面积860.46平方米。 | 190 | 190 | 衔接资金 | 357 | 1567 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成刘门村柿子醋深加工厂房1栋项目建设任务，促进刘门村柿子产业发展，村集体经济年收入不低于15万元。 | 依托禹州市柿柿如意农牧发展有限公司（村集体经济组织）,采取村集体自主经营模式发展柿子产业，安置30名农村低收入人口就业，带动30名农村低收入人口持续稳定增收 | 脱贫村
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 小吕镇 | 柴庄村 | 2023年禹州市小吕镇柴庄村辣椒加工项目 | 购置辣椒分拣设备2套、烘干设备6套。 | 160 | 160 | 衔接资金 | 751 | 3316 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成柴庄村辣椒加工设备购置任务，发展柴庄村辣椒特色产业发展，村集体经济年收入不低于10万元。 | 依托禹州市小吕镇柴庄村股份经济合作社（村集体），采取“龙头企业+合作社+农户”模式发展辣椒加工业，安置500低收入人口到合作社辣椒种植基地采摘就业，带动500低收入人口持续稳定增收。
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浅井镇 | 魏家门村 | 2023年禹州市浅井镇魏家门村养牛场建设项目 | 新建牛舍2245平方米，青贮池1座；硬化进场道路1110米长，2.5米宽、15公分厚。 | 200 | 200 | 衔接资金 | 134 | 528 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 完成魏家门村2245平方米牛舍、1座青贮池以及1110米进场道路建设任务，发展肉牛养殖产业，村集体经济年收入不低于16万元。 | 依托魏家门村集体经济合作社发展肉牛养殖产业，安置50名农村低收入人口就业，带动300名农村低收入人口持续稳定增收。
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 神垕镇 | 罗王村 | 2023年禹州市神垕镇罗王新村污水处理项目 | 新建污水处理设施102.72立方米，配套污水管网。 | 80 | 80 | 衔接资金 | 248 | 1230 | 住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 保质保量完成罗王村污水处理设施建设任务，切实解决新村群众污水处理问题，提高群众满意度和获得感。 | 该项目由住建部门负责组织实施，乡村负责营造良好施工环境，改善群众生活条件，提高群众生产效率。